## BM
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Serviço | 1.1 | Outros | 103689-SINAPI | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | 6.48 | M2 | 466.64 | 466.64 | 25% | 583.3 | 3779.78 |  | 1 | Única | 6.48 | 3779.784
Serviço | 1.2 | Outros | 98459-SINAPI | Tapume com telha metálica. af_03/2024 | 501.6 | M2 | 94.32 | 94.32 | 25% | 117.9 | 59138.64 |  | 1 | Única | 501.6 | 59138.64
Serviço | 1.3 | Outros | 101509-SINAPI | Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_07/2020 | 1 | UN | 2046.95 | 2046.95 | 25% | 2558.6875 | 2558.69 |  | 1 | Única | 1 | 2558.69
Serviço | 1.4 | Composição | FNDE 03 | Ligação provisória de água e esgoto | 1 | UN | 3429.17 | 3429.17 | 25% | 4286.4625 | 4286.46 |  | 1 | Única | 1 | 4286.46
Serviço | 1.5 | Outros | 99059-SINAPI | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024 | 254 | M | 72.17 | 72.17 | 25% | 90.2125 | 22913.34 |  | 1 | Única | 254 | 22913.34
Serviço | 1.6 | Composição | FNDE 244 | Administração local tipo 1 | 1 | UN | 384420 | 384420 | 25% | 480525 | 480525 |  | 1 | Única | 1 | 480525
Serviço | 1.7 | Composição | FNDE 231 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) | 10 | MÊS | 1353.01 | 1353.01 | 25% | 1691.2625 | 16912.6 |  | 1 | Única | 10 | 16912.6
Serviço | 1.8 | Composição | FNDE 230 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) | 10 | MÊS | 1099.8 | 1099.8 | 25% | 1374.75 | 13747.5 |  | 1 | Única | 10 | 13747.5
Serviço | 1.9 | Composição | FNDE 232 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) | 10 | MÊS | 1642.38 | 1642.38 | 25% | 2052.975 | 20529.8 |  | 1 | Única | 10 | 20529.8
Serviço | 2.1 | Outros | 98525-SINAPI | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af_03/2024 | 2925 | M2 | 0.72 | 0.72 | 25% | 0.9 | 2632.5 |  | 1 | Única | 2925 | 2632.5
Serviço | 2.2 | Outros | 94304-SINAPI | Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. af_08/2023 | 585 | M3 | 78.37 | 78.37 | 25% | 97.9625 | 57306.6 |  | 1 | Única | 585 | 57306.6
Serviço | 2.3 | Outros | 96521-SINAPI | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 | 457.05 | M3 | 45.41 | 45.41 | 25% | 56.7625 | 25942.16 |  | 1 | Única | 457.05 | 25942.158
Serviço | 2.4 | Outros | 96525-SINAPI | Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 | 264.04 | M3 | 60 | 60 | 25% | 75 | 19803 |  | 1 | Única | 264.04 | 19803
Serviço | 2.5 | Outros | 101616-SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020 | 1317.99 | M2 | 7.48 | 7.48 | 25% | 9.35 | 12323.21 |  | 1 | Única | 1317.99 | 12323.2065
Serviço | 2.6 | Outros | 104740-SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria e coMpactador de solos de percussão. af_08/2023 | 619.96 | M3 | 31.53 | 31.53 | 25% | 39.4125 | 24432.62 |  | 1 | Única | 619.96 | 24432.6236
Serviço | 2.7 | Outros | 104738-SINAPI | Aterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com solo argilo-arenoso. af_08/2023 | 247.36 | M3 | 83.4 | 83.4 | 25% | 104.25 | 25787.28 |  | 1 | Única | 247.36 | 25787.28
Serviço | 3.1 | Outros | 100896-SINAPI | Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25cm de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). af_01/2020_pa | 620 | M | 70.55 | 70.55 | 25% | 88.1875 | 54677.8 |  | 1 | Única | 620 | 54677.8
Serviço | 3.2 | Outros | 100897-SINAPI | Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 40cm de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). af_01/2020_pa | 205 | M | 138.87 | 138.87 | 25% | 173.5875 | 35585.95 |  | 1 | Única | 205 | 35585.95
Serviço | 3.3 | Outros | 95601-SINAPI | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. af_05/2021 | 165 | UN | 20.42 | 20.42 | 25% | 25.525 | 4212.45 |  | 1 | Única | 165 | 4212.45
Serviço | 3.4 | Outros | 96621-SINAPI | Lastro com material granular, aplicação em blocos de coroamento, espessura de *5 cm*. af_01/2024 | 1.37 | M3 | 292.91 | 292.91 | 25% | 366.1375 | 501.61 |  | 1 | Única | 1.37 | 501.6118
Serviço | 3.5 | Outros | 96619-SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024 | 27.34 | M2 | 41.11 | 41.11 | 25% | 51.3875 | 1405 |  | 1 | Única | 27.34 | 1405.0026
Serviço | 3.6 | Outros | 96535-SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 | 20.39 | M2 | 153.11 | 153.11 | 25% | 191.3875 | 3902.44 |  | 1 | Única | 20.39 | 3902.4421
Serviço | 3.7 | Outros | 104918-SINAPI | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 | 762.7 | KG | 17.35 | 17.35 | 25% | 21.6875 | 16542.96 |  | 1 | Única | 762.7 | 16542.963
Serviço | 3.8 | Outros | 104919-SINAPI | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 | 62.54 | KG | 15.48 | 15.48 | 25% | 19.35 | 1210.15 |  | 1 | Única | 62.54 | 1210.149
Serviço | 3.9 | Outros | 104916-SINAPI | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 | 16.11 | KG | 20.05 | 20.05 | 25% | 25.0625 | 403.72 |  | 1 | Única | 16.11 | 403.7166
Serviço | 3.10 | Outros | 96558-SINAPI | Concretagem de sapata, fck 30 Mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 | 3.38 | M3 | 884.22 | 884.22 | 25% | 1105.275 | 3735.85 |  | 1 | Única | 3.38 | 3735.8464
Serviço | 3.11 | Outros | 96621-SINAPI | Lastro com material granular, aplicação em blocos de coroamento, espessura de *5 cm*. af_01/2024 | 20.24 | M3 | 292.91 | 292.91 | 25% | 366.1375 | 7410.67 |  | 1 | Única | 20.24 | 7410.6736
Serviço | 3.12 | Outros | 96619-SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024 | 404.84 | M2 | 41.11 | 41.11 | 25% | 51.3875 | 20804.73 |  | 1 | Única | 404.84 | 20804.7276
Serviço | 3.13 | Outros | 96534-SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 | 311.22 | M2 | 87.72 | 87.72 | 25% | 109.65 | 34125.27 |  | 1 | Única | 311.22 | 34125.273
Serviço | 3.14 | Outros | 96544-SINAPI | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024 | 394.89 | KG | 21.48 | 21.48 | 25% | 26.85 | 10602.8 |  | 1 | Única | 394.89 | 10602.7965
Serviço | 3.15 | Outros | 96545-SINAPI | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 | 125.61 | KG | 19.41 | 19.41 | 25% | 24.2625 | 3047.3 |  | 1 | Única | 125.61 | 3047.2986
Serviço | 3.16 | Outros | 96546-SINAPI | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 | 608.95 | KG | 16.99 | 16.99 | 25% | 21.2375 | 12934.1 |  | 1 | Única | 608.95 | 12934.098
Serviço | 3.17 | Outros | 104920-SINAPI | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024 | 6.88 | KG | 13.16 | 13.16 | 25% | 16.45 | 113.18 |  | 1 | Única | 6.88 | 113.176
Serviço | 3.18 | Outros | 104921-SINAPI | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 16 mm - montagem. af_01/2024 | 10.13 | KG | 12.41 | 12.41 | 25% | 15.5125 | 157.12 |  | 1 | Única | 10.13 | 157.1163
Serviço | 3.19 | Outros | 96543-SINAPI | Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 | 286.78 | KG | 23.78 | 23.78 | 25% | 29.725 | 8525.97 |  | 1 | Única | 286.78 | 8525.9694
Serviço | 3.20 | Outros | 96557-SINAPI | Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 Mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 | 45.14 | M3 | 846.23 | 846.23 | 25% | 1057.7875 | 47748.64 |  | 1 | Única | 45.14 | 47748.6406
Serviço | 4.1 | Outros | 96621-SINAPI | Lastro com material granular, aplicação em blocos de coroamento, espessura de *5 cm*. af_01/2024 | 43.64 | M3 | 292.91 | 292.91 | 25% | 366.1375 | 15978.35 |  | 1 | Única | 43.64 | 15978.3496
Serviço | 4.2 | Outros | 96619-SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024 | 872.87 | M2 | 41.11 | 41.11 | 25% | 51.3875 | 44856.79 |  | 1 | Única | 872.87 | 44856.7893
Serviço | 4.3 | Outros | 96536-SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 | 525.3 | M2 | 75.83 | 75.83 | 25% | 94.7875 | 49793.19 |  | 1 | Única | 525.3 | 49793.187
Serviço | 4.4 | Outros | 104918-SINAPI | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 | 589.1 | KG | 17.35 | 17.35 | 25% | 21.6875 | 12777.58 |  | 1 | Única | 589.1 | 12777.579
Serviço | 4.5 | Outros | 104919-SINAPI | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 | 521.55 | KG | 15.48 | 15.48 | 25% | 19.35 | 10091.99 |  | 1 | Única | 521.55 | 10091.9925
Serviço | 4.6 | Outros | 104920-SINAPI | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024 | 1219.83 | KG | 13.16 | 13.16 | 25% | 16.45 | 20066.2 |  | 1 | Única | 1219.83 | 20066.2035
Serviço | 4.7 | Outros | 104921-SINAPI | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 16 mm - montagem. af_01/2024 | 171.64 | KG | 12.41 | 12.41 | 25% | 15.5125 | 2662.14 |  | 1 | Única | 171.64 | 2662.1364
Serviço | 4.8 | Outros | 104922-SINAPI | Armação de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 20 mm - montagem. af_01/2024 | 32.95 | KG | 13.68 | 13.68 | 25% | 17.1 | 563.45 |  | 1 | Única | 32.95 | 563.445
Serviço | 4.9 | Outros | 104916-SINAPI | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 | 795.26 | KG | 20.05 | 20.05 | 25% | 25.0625 | 19929.22 |  | 1 | Única | 795.26 | 19929.2156
Serviço | 4.10 | Outros | 96557-SINAPI | Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 Mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 | 51.33 | M3 | 846.23 | 846.23 | 25% | 1057.7875 | 54296.36 |  | 1 | Única | 51.33 | 54296.3607
Serviço | 4.11 | Outros | 92443-SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020 | 581.21 | M2 | 57.5 | 57.5 | 25% | 71.875 | 41777.37 |  | 1 | Única | 581.21 | 41777.3748
Serviço | 4.12 | Outros | 92762-SINAPI | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | 1755.23 | KG | 13.49 | 13.49 | 25% | 16.8625 | 29593.18 |  | 1 | Única | 1755.23 | 29593.1778
Serviço | 4.13 | Outros | 92763-SINAPI | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 | 41.25 | KG | 11.37 | 11.37 | 25% | 14.2125 | 586.16 |  | 1 | Única | 41.25 | 586.1625
Serviço | 4.14 | Outros | 92764-SINAPI | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022 | 13.26 | KG | 11.01 | 11.01 | 25% | 13.7625 | 182.46 |  | 1 | Única | 13.26 | 182.4576
Serviço | 4.15 | Outros | 92759-SINAPI | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | 803.5 | KG | 16.94 | 16.94 | 25% | 21.175 | 17018.13 |  | 1 | Única | 803.5 | 17018.13
Serviço | 4.16 | Composição | FNDE 239 | Concretagem de pilares, fck = 30 Mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. | 29.2 | M3 | 786.59 | 786.59 | 25% | 983.2375 | 28710.61 |  | 1 | Única | 29.2 | 28710.608
Serviço | 4.17 | Outros | 92479-SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizações. af_09/2020 | 800.94 | M2 | 75.91 | 75.91 | 25% | 94.8875 | 76001.2 |  | 1 | Única | 800.94 | 76001.1966
Serviço | 4.18 | Outros | 92761-SINAPI | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | 958.05 | KG | 15.1 | 15.1 | 25% | 18.875 | 18087.98 |  | 1 | Única | 958.05 | 18087.984
Serviço | 4.19 | Outros | 92762-SINAPI | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | 939.81 | KG | 13.49 | 13.49 | 25% | 16.8625 | 15845.2 |  | 1 | Única | 939.81 | 15845.1966
Serviço | 4.20 | Outros | 92763-SINAPI | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 | 164.31 | KG | 11.37 | 11.37 | 25% | 14.2125 | 2334.85 |  | 1 | Única | 164.31 | 2334.8451
Serviço | 4.21 | Outros | 92764-SINAPI | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022 | 143.35 | KG | 11.01 | 11.01 | 25% | 13.7625 | 1972.5 |  | 1 | Única | 143.35 | 1972.496
Serviço | 4.22 | Outros | 92759-SINAPI | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | 713.59 | KG | 16.94 | 16.94 | 25% | 21.175 | 15113.84 |  | 1 | Única | 713.59 | 15113.8362
Serviço | 4.23 | Composição | FNDE 240 | Concretagem de vigas e lajes, fck=30 Mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. | 46.77 | M3 | 787.41 | 787.41 | 25% | 984.2625 | 46033.84 |  | 1 | Única | 46.77 | 46033.8402
Serviço | 4.24 | Outros | 97083-SINAPI | CoMpactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com coMpactador de solos a percussão. af_09/2021 | 12.94 | M2 | 3.89 | 3.89 | 25% | 4.8625 | 62.89 |  | 1 | Única | 12.94 | 62.8884
Serviço | 4.25 | Outros | 96624-SINAPI | Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 | 0.65 | M3 | 234.29 | 234.29 | 25% | 292.8625 | 190.36 |  | 1 | Única | 0.65 | 190.359
Serviço | 4.26 | Outros | 97087-SINAPI | Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021 | 12.94 | M2 | 2.17 | 2.17 | 25% | 2.7125 | 35.07 |  | 1 | Única | 12.94 | 35.0674
Serviço | 4.27 | Outros | 97086-SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021 | 3.3 | M2 | 152.22 | 152.22 | 25% | 190.275 | 627.92 |  | 1 | Única | 3.3 | 627.924
Serviço | 4.28 | Outros | 97091-SINAPI | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-159. af_09/2021 | 15.96 | KG | 14.89 | 14.89 | 25% | 18.6125 | 297.02 |  | 1 | Única | 15.96 | 297.0156
Serviço | 4.29 | Outros | 97096-SINAPI | Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 Mpa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021 | 1.27 | M3 | 732.7 | 732.7 | 25% | 915.875 | 1163.17 |  | 1 | Única | 1.27 | 1163.1676
Serviço | 4.30 | Outros | 97097-SINAPI | Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência. af_09/2021 | 37.09 | M2 | 32.61 | 32.61 | 25% | 40.7625 | 1511.79 |  | 1 | Única | 37.09 | 1511.7884
Serviço | 4.31 | Outros | 92538-SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020 | 15.15 | M2 | 36.57 | 36.57 | 25% | 45.7125 | 692.51 |  | 1 | Única | 15.15 | 692.5065
Serviço | 4.32 | Outros | 92769-SINAPI | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | 8.18 | KG | 15.38 | 15.38 | 25% | 19.225 | 157.3 |  | 1 | Única | 8.18 | 157.3014
Serviço | 4.33 | Outros | 92770-SINAPI | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | 13.31 | KG | 14.51 | 14.51 | 25% | 18.1375 | 241.44 |  | 1 | Única | 13.31 | 241.4434
Serviço | 4.34 | Composição | FNDE 240 | Concretagem de vigas e lajes, fck=30 Mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. | 1.69 | M3 | 787.41 | 787.41 | 25% | 984.2625 | 1663.4 |  | 1 | Única | 1.69 | 1663.3994
Serviço | 4.35 | Composição | FNDE 607 | Estrutura treliçada de cobertura, inclusos perfis metálicos, chapa metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação | 19006 | KG | 12.65 | 12.65 | 25% | 15.8125 | 300484.86 |  | 1 | Única | 19006 | 300484.86
Serviço | 4.36 | Outros | 100723-SINAPI | Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe | 1611.6 | M2 | 12.41 | 12.41 | 25% | 15.5125 | 24995.92 |  | 1 | Única | 1611.6 | 24995.916
Serviço | 4.37 | Outros | 100719-SINAPI | Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe | 227.7 | M2 | 11.58 | 11.58 | 25% | 14.475 | 3297.1 |  | 1 | Única | 227.7 | 3297.096
Serviço | 4.38 | Outros | 100739-SINAPI | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe | 227.7 | M2 | 11.39 | 11.39 | 25% | 14.2375 | 3242.45 |  | 1 | Única | 227.7 | 3242.448
Serviço | 5.1 | Outros | 101161-SINAPI | Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020 | 4.8 | M2 | 239.68 | 239.68 | 25% | 299.6 | 1438.08 |  | 1 | Única | 4.8 | 1438.08
Serviço | 5.2 | Outros | 103324-SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | 823.51 | M2 | 73.08 | 73.08 | 25% | 91.35 | 75227.64 |  | 1 | Única | 823.51 | 75227.6385
Serviço | 5.3 | Outros | 103322-SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | 933.85 | M2 | 53.95 | 53.95 | 25% | 67.4375 | 62978.84 |  | 1 | Única | 933.85 | 62978.844
Serviço | 5.4 | Outros | 103328-SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | 17.16 | M2 | 96.1 | 96.1 | 25% | 120.125 | 2061.43 |  | 1 | Única | 17.16 | 2061.4308
Serviço | 5.5 | Outros | 93200-SINAPI | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga. af_03/2024 | 639.94 | M | 13.01 | 13.01 | 25% | 16.2625 | 10405.42 |  | 1 | Única | 639.94 | 10405.4244
Serviço | 5.6 | Outros | 101159-SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20cm (espessura 10cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020 | 14.71 | M2 | 133.67 | 133.67 | 25% | 167.0875 | 2457.89 |  | 1 | Única | 14.71 | 2457.8939
Serviço | 5.7 | Outros | 105024-SINAPI | Verga moldada in loco em concreto, espessura de *10* cm. af_03/2024 | 72.94 | M | 57.28 | 57.28 | 25% | 71.6 | 5222.5 |  | 1 | Única | 72.94 | 5222.504
Serviço | 5.8 | Outros | 105023-SINAPI | Verga moldada in loco em concreto, espessura de *15* cm. af_03/2024 | 2.9 | M | 69.38 | 69.38 | 25% | 86.725 | 251.52 |  | 1 | Única | 2.9 | 251.517
Serviço | 5.9 | Outros | 105030-SINAPI | Contraverga moldada in loco em concreto, espessura de *10* cm. af_03/2024 | 85.5 | M | 44.35 | 44.35 | 25% | 55.4375 | 4740.12 |  | 1 | Única | 85.5 | 4740.12
Serviço | 5.10 | Outros | 105029-SINAPI | Contraverga moldada in loco em concreto, espessura de *15* cm. af_03/2024 | 71.3 | M | 52.31 | 52.31 | 25% | 65.3875 | 4662.31 |  | 1 | Única | 71.3 | 4662.307
Serviço | 5.11 | Outros | 102253-SINAPI | Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021 | 14.29 | M2 | 559.99 | 559.99 | 25% | 699.9875 | 10002.86 |  | 1 | Única | 14.29 | 10002.8571
Serviço | 5.12 | Outros | 102181-SINAPI | Instalação de box de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_ps | 5.94 | M2 | 603.9 | 603.9 | 25% | 754.875 | 4483.99 |  | 1 | Única | 5.94 | 4483.9872
Serviço | 5.13 | Outros | 102235-SINAPI | Divisória fixa em vidro temperado 10 mm, sem abertura. af_01/2021_ps | 5.38 | M2 | 586.37 | 586.37 | 25% | 732.9625 | 3943.32 |  | 1 | Única | 5.38 | 3943.3248
Serviço | 6.1 | Composição | FNDE 243 | Pm1 - kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação | 17 | UN | 1081.8 | 1081.8 | 25% | 1352.25 | 22988.25 |  | 1 | Única | 17 | 22988.25
Serviço | 6.2 | Composição | FNDE 247 | Pm 2 - kit de porta de madeira com veneziana, 80x210cm (espessura de 3cm), padrão médio, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação | 2 | UN | 1589.63 | 1589.63 | 25% | 1987.0375 | 3974.08 |  | 1 | Única | 2 | 3974.08
Serviço | 6.3 | Composição | FNDE 246 | Pm3 - kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. | 4 | UN | 1081.8 | 1081.8 | 25% | 1352.25 | 5409 |  | 1 | Única | 4 | 5409
Serviço | 6.4 | Composição | FNDE 248 | Pm4 - kit de porta de madeira com visor de vidro, 80x210cm (espessura de 3cm), padrão popular, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. | 10 | UN | 1589.63 | 1589.63 | 25% | 1987.0375 | 19870.4 |  | 1 | Única | 10 | 19870.4
Serviço | 6.5 | Composição | FNDE 249 | Pm5 -porta em compensado de madeira e=2cm revestida com laminado melamínico nas cores: amarela, verde, laranja e azul | 8 | UN | 995.51 | 995.51 | 25% | 1244.3875 | 9955.12 |  | 1 | Única | 8 | 9955.12
Serviço | 6.6 | Composição | FNDE 250 | Instalação de vidro liso incolor esquadria pm4 , e = 6 mm, em esquadria de madeira, fixado com baguete | 2.3 | M2 | 254.86 | 254.86 | 25% | 318.575 | 732.73 |  | 1 | Única | 2.3 | 732.734
Serviço | 6.7 | Outros | 100705-SINAPI | Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro. af_12/2019 | 8 | UN | 86.91 | 86.91 | 25% | 108.6375 | 869.12 |  | 1 | Única | 8 | 869.12
Serviço | 6.8 | Outros | 100866-SINAPI | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 4 | UN | 342.82 | 342.82 | 25% | 428.525 | 1714.12 |  | 1 | Única | 4 | 1714.12
Serviço | 6.9 | Composição | FNDE 04 | Chapa metálica (alumínio) 0,90 m x 0,40 m, espessura 1 mm para as portas | 19.84 | M2 | 196.32 | 196.32 | 25% | 245.4 | 4868.74 |  | 1 | Única | 19.84 | 4868.736
Serviço | 6.10 | Outros | 102219-SINAPI | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021 | 205.25 | M2 | 19.09 | 19.09 | 25% | 23.8625 | 4897.27 |  | 1 | Única | 205.25 | 4897.265
Serviço | 6.11 | Composição | FNDE 251 | Porta de abrir - pa1 - 100 x 210 cm em chapa de alumínio, com veneziana e vidro miniboreal 6 mm, incluso fechadura e puxador - conforme projeto de esquadrias | 1 | UN | 806.08 | 806.08 | 25% | 1007.6 | 1007.6 |  | 1 | Única | 1 | 1007.6
Serviço | 6.12 | Composição | FNDE 252 | Porta de abrir - pa2 - 80 x 210 cm em chapa de alumínio, tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação - conforme projeto de esquadrias | 1.68 | M2 | 630.65 | 630.65 | 25% | 788.3125 | 1324.36 |  | 1 | Única | 1.68 | 1324.3608
Serviço | 6.13 | Composição | FNDE 253 | Porta de abrir 2 folhas - pa3 - 160 x 210 cm em chapa de alumínio, tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação - conforme projeto de esquadrias | 6.72 | M2 | 630.65 | 630.65 | 25% | 788.3125 | 5297.44 |  | 1 | Única | 6.72 | 5297.4432
Serviço | 6.14 | Composição | FNDE 254 | Porta de correr - pa4- 450 x 265 cm, de alumínio, com duas folhas fixas e duas folhas de correr para vidro, incluso vidro liso incolor 8 mm, fechadura e puxador, sem alizar - conforme projeto de esquadrias | 143.1 | M2 | 451.14 | 451.14 | 25% | 563.925 | 80698.38 |  | 1 | Única | 143.1 | 80698.383
Serviço | 6.15 | Composição | FNDE 255 | Porta de correr - pa5- 240 x 210 cm, de alumínio, com duas folhas de correr para vidro, incluso vidro liso incolor 8 mm, fechadura e puxador, sem alizar - conforme projeto de esquadrias | 5.04 | M2 | 451.14 | 451.14 | 25% | 563.925 | 2842.21 |  | 1 | Única | 5.04 | 2842.2072
Serviço | 6.16 | Composição | FNDE 256 | Porta de abrir 2 folhas - pa6 - 110 x 170 cm em chapa de alumínio, tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação - conforme projeto de esquadrias | 7.48 | M2 | 630.65 | 630.65 | 25% | 788.3125 | 5896.56 |  | 1 | Única | 7.48 | 5896.5588
Serviço | 6.17 | Composição | FNDE 257 | Porta de abrir 2 folhas - pa7 - 250 x 210 cm em chapa de alumínio, com duas folhas de abrir e bandeira lateral fixa, tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação - conforme projeto de esquadrias | 5.25 | M2 | 630.65 | 630.65 | 25% | 788.3125 | 4138.63 |  | 1 | Única | 5.25 | 4138.6275
Serviço | 6.18 | Composição | FNDE 258 | Janela de alumínio - ja-1 - 70 x 125 cm, tipo guilhotina completa, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias | 0.88 | M2 | 650.44 | 650.44 | 25% | 813.05 | 715.48 |  | 1 | Única | 0.88 | 715.484
Serviço | 6.19 | Composição | FNDE 259 | Janela de alumínio - ja-2 - 110 x 145 cm, tipo guilhotinacompleta, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias | 1.6 | M2 | 650.44 | 650.44 | 25% | 813.05 | 1300.88 |  | 1 | Única | 1.6 | 1300.88
Serviço | 6.20 | Composição | FNDE 275 | Janela de alumínio ja-3 - 140 x 115, tipo fixa, para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco, conforme projeto de esquadrias | 3.22 | M2 | 691.5 | 691.5 | 25% | 864.375 | 2783.3 |  | 1 | Única | 3.22 | 2783.3036
Serviço | 6.21 | Composição | FNDE 262 | Janela de alumínio - ja-4 - 140 x 145 cm, tipo guilhotina completa, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias | 2.03 | M2 | 650.44 | 650.44 | 25% | 813.05 | 1650.49 |  | 1 | Única | 2.03 | 1650.4915
Serviço | 6.22 | Composição | FNDE 276 | Janela de alumínio ja-5 - 200 x 128 cm, tipo fixa, para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco, conforme projeto de esquadrias | 2.56 | M2 | 691.5 | 691.5 | 25% | 864.375 | 2212.81 |  | 1 | Única | 2.56 | 2212.8128
Serviço | 6.23 | Composição | FNDE 263 | Janela de alumínio - ja-6 - 210 x 50 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias | 2.1 | M2 | 650.44 | 650.44 | 25% | 813.05 | 1707.41 |  | 1 | Única | 2.1 | 1707.405
Serviço | 6.24 | Composição | FNDE 264 | Janela de alumínio - ja-7 - 210 x 75 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias | 11.03 | M2 | 650.44 | 650.44 | 25% | 813.05 | 8967.94 |  | 1 | Única | 11.03 | 8967.9415
Serviço | 6.25 | Composição | FNDE 268 | Janela de alumínio - ja-8 - 210 x 100 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias | 6.3 | M2 | 650.44 | 650.44 | 25% | 813.05 | 5122.22 |  | 1 | Única | 6.3 | 5122.215
Serviço | 6.26 | Composição | FNDE 265 | Janela de alumínio - ja-9 - 210 x 150 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias | 18.9 | M2 | 650.44 | 650.44 | 25% | 813.05 | 15366.65 |  | 1 | Única | 18.9 | 15366.645
Serviço | 6.27 | Composição | FNDE 269 | Janela de alumínio - ja-10 - 140 x 150 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias | 2.1 | M2 | 650.44 | 650.44 | 25% | 813.05 | 1707.41 |  | 1 | Única | 2.1 | 1707.405
Serviço | 6.28 | Composição | FNDE 270 | Janela de alumínio - ja-11 - 140 x 75 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias | 6.3 | M2 | 650.44 | 650.44 | 25% | 813.05 | 5122.22 |  | 1 | Única | 6.3 | 5122.215
Serviço | 6.29 | Composição | FNDE 271 | Janela de alumínio - ja-12 - 420 x 50 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias | 8.4 | M2 | 650.44 | 650.44 | 25% | 813.05 | 6829.62 |  | 1 | Única | 8.4 | 6829.62
Serviço | 6.30 | Composição | FNDE 272 | Janela de alumínio - ja-13 - 420 x 150 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias | 12.6 | M2 | 650.44 | 650.44 | 25% | 813.05 | 10244.43 |  | 1 | Única | 12.6 | 10244.43
Serviço | 6.31 | Composição | FNDE 273 | Janela de alumínio - ja-14 - 560 x 100 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias | 33.6 | M2 | 650.44 | 650.44 | 25% | 813.05 | 27318.48 |  | 1 | Única | 33.6 | 27318.48
Serviço | 6.32 | Composição | FNDE 274 | Janela de alumínio - ja-15 - 560 x 150 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias | 16.8 | M2 | 650.44 | 650.44 | 25% | 813.05 | 13659.24 |  | 1 | Única | 16.8 | 13659.24
Serviço | 6.33 | Composição | FNDE 277 | Janela de alumínio ja-16 - 160 x 85, tipo fixa, para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco, conforme projeto de esquadrias | 5.44 | M2 | 691.5 | 691.5 | 25% | 864.375 | 4702.23 |  | 1 | Única | 5.44 | 4702.2272
Serviço | 6.34 | Composição | FNDE 108 | Janela de alumínio - ja-17 - 60 x 20 cm, com malha de 3 a 7 mm | 0.25 | M2 | 270.68 | 270.68 | 25% | 338.35 | 84.59 |  | 1 | Única | 0.25 | 84.5875
Serviço | 6.35 | Composição | FNDE 109 | Janela de alumínio - ja-18 - 120 x 20 cm, com malha de 3 a 7 mm | 0.5 | M2 | 270.68 | 270.68 | 25% | 338.35 | 169.18 |  | 1 | Única | 0.5 | 169.175
Serviço | 6.36 | Composição | FNDE 05 | Tela tipo mosquiteiro - fixada na esquadria - conforme projeto de esquadrias | 28.24 | M2 | 196.82 | 196.82 | 25% | 246.025 | 6947.89 |  | 1 | Única | 28.24 | 6947.8872
Serviço | 6.37 | Composição | FNDE 279 | Porta de vidro - pv1 - 185 x 230 cm, de abrir duas folhas temperado incolor 10 mm, conforme projeto | 8.51 | M2 | 1302.22 | 1302.22 | 25% | 1627.775 | 13852.41 |  | 1 | Única | 8.51 | 13852.4078
Serviço | 6.38 | Composição | FNDE 278 | Porta de vidro - pv2 - 285 x 265cm, de abrir duas folhas com bandeira superior e lateral, vidro temperado incolor 10 mm, conforme projeto | 7.55 | M2 | 1302.22 | 1302.22 | 25% | 1627.775 | 12289.74 |  | 1 | Única | 7.55 | 12289.739
Serviço | 6.39 | Composição | FNDE 280 | Pf1 - portão metálico de abrir, 1,40 x 2,20 m, com chapa metálica, incluso pintura, conforme projeto de esquadrias | 3.08 | M2 | 840.89 | 840.89 | 25% | 1051.1125 | 3237.42 |  | 1 | Única | 3.08 | 3237.4188
Serviço | 6.40 | Composição | FNDE 08 | Pf2 - portão metálico de abrir, 1,40 x 1,05 m, com chapa metálica, incluso pintura, conforme projeto de esquadrias | 7.35 | M2 | 832.58 | 832.58 | 25% | 1040.725 | 7649.37 |  | 1 | Única | 7.35 | 7649.3655
Serviço | 6.41 | Composição | FNDE 281 | Fechamento em chapa metálica perfurada, incluso pintura, conforme projeto | 72.82 | M2 | 821.3 | 821.3 | 25% | 1026.625 | 74759.2 |  | 1 | Única | 72.82 | 74759.1966
Serviço | 6.42 | Composição | FNDE 282 | Guarda-corpo confeccionado com chapa metálica perfurada, incluso pintura, conforme projeto | 50.85 | M2 | 840.7 | 840.7 | 25% | 1050.875 | 53437.25 |  | 1 | Única | 50.85 | 53437.248
Serviço | 6.43 | Composição | FNDE 60 | Fechamento de platibanda em chapa metálica perfurada, incluso pintura, conforme projeto | 33.96 | M2 | 821.3 | 821.3 | 25% | 1026.625 | 34864.35 |  | 1 | Única | 33.96 | 34864.3548
Serviço | 6.44 | Composição | FNDE 283 | Cerca/gradil h=1,58m, malha 5 x 15cm - galvanizado | 81.3 | M2 | 289.28 | 289.28 | 25% | 361.6 | 29398.08 |  | 1 | Única | 81.3 | 29398.08
Serviço | 6.45 | Composição | FNDE 284 | P01 - portão metálico 1,85 x 2,10 m , malha 5 x 20cm - fio 5,00mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática (gradil), na cor branca - fornecimento e instalação | 7.77 | M2 | 1175.03 | 1175.03 | 25% | 1468.7875 | 11412.5 |  | 1 | Única | 7.77 | 11412.4983
Serviço | 6.46 | Composição | FNDE 285 | P02 - portão metálico 1,40 x 2,00 m , malha 5 x 20cm - fio 5,00mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática (gradil), na cor branca - fornecimento e instalação | 5.6 | M2 | 1175.03 | 1175.03 | 25% | 1468.7875 | 8225.22 |  | 1 | Única | 5.6 | 8225.224
Serviço | 6.47 | Composição | FNDE 286 | P03 - portão metálico 1,20 x 2,00 m , malha 5 x 20cm - fio 5,00mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática (gradil), na cor branca - fornecimento e instalação | 2.4 | M2 | 1175.03 | 1175.03 | 25% | 1468.7875 | 3525.1 |  | 1 | Única | 2.4 | 3525.096
Serviço | 6.48 | Composição | FNDE 287 | P04 - portão metálico nylofor 1,10 x 2,00 m , malha 5 x 20cm - fio 5,00mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática (gradil), na cor branca - fornecimento e instalação | 2.2 | M2 | 1175.03 | 1175.03 | 25% | 1468.7875 | 3231.34 |  | 1 | Única | 2.2 | 3231.338
Serviço | 6.49 | Composição | FNDE 120 | Guarda-corpo e portão (1,10 x 1,05) confeccionado com chapa metálica perfurada, h=1,05, incluso pintura, conforme projeto - casa de bombas | 15.93 | M2 | 840.7 | 840.7 | 25% | 1050.875 | 16740.52 |  | 1 | Única | 15.93 | 16740.5184
Serviço | 7.1 | Composição | FNDE 20 | Telha termoisolante revestida em aco galvalume, face superior trapezoidal e face inferior plana (nao inclui acessorios de fixacao), revest com espessura de 0,50 mm, com pre-pintura de cor branca nas duas faces, nucleo em poliiocianurato (pir) com espessura de 50 mm | 1441 | M2 | 214.91 | 214.91 | 25% | 268.6375 | 387110.24 |  | 1 | Única | 1441 | 387110.24
Serviço | 7.2 | Outros | 94228-SINAPI | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | 34.41 | M | 81.54 | 81.54 | 25% | 101.925 | 3507.41 |  | 1 | Única | 34.41 | 3507.4113
Serviço | 7.3 | Outros | 94229-SINAPI | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | 154.5 | M | 156.75 | 156.75 | 25% | 195.9375 | 30272.73 |  | 1 | Única | 154.5 | 30272.73
Serviço | 7.4 | Composição | FNDE 65 | Cumeeira normal para telha trapezoidal de aço, e = 0,5 mm, incluso acessórios de fixação e içamento | 86.02 | M | 125.2 | 125.2 | 25% | 156.5 | 13462.13 |  | 1 | Única | 86.02 | 13462.13
Serviço | 7.5 | Outros | 100327-SINAPI | Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento. af_07/2019 | 311.35 | M | 54.19 | 54.19 | 25% | 67.7375 | 21090.85 |  | 1 | Única | 311.35 | 21090.849
Serviço | 7.6 | Outros | 101979-SINAPI | Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. af_11/2020 | 214.7 | M | 41.65 | 41.65 | 25% | 52.0625 | 11177.28 |  | 1 | Única | 214.7 | 11177.282
Serviço | 8.1 | Composição | FNDE 172 | Impermeabilização de viga baldrame com emulsão asfáltica, 2 demãos | 696.69 | M2 | 42.28 | 42.28 | 25% | 52.85 | 36820.07 |  | 1 | Única | 696.69 | 36820.0665
Serviço | 8.2 | Composição | FNDE 173 | Impermeabilização da laje com emulsão asfáltica, 2 demãos | 11.75 | M2 | 42.28 | 42.28 | 25% | 52.85 | 620.99 |  | 1 | Única | 11.75 | 620.9875
Serviço | 8.3 | Composição | FNDE 174 | Impermeabilização de piso com emulsão asfáltica, 2 demãos | 206.93 | M2 | 42.28 | 42.28 | 25% | 52.85 | 10936.25 |  | 1 | Única | 206.93 | 10936.2505
Serviço | 8.4 | Composição | FNDE 175 | Impermeabilização da parede com emulsão asfáltica, 2 demãos | 50.17 | M2 | 42.28 | 42.28 | 25% | 52.85 | 2651.48 |  | 1 | Única | 50.17 | 2651.4845
Serviço | 8.5 | Outros | 98565-SINAPI | Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm. af_09/2023 | 11.75 | M2 | 55.9 | 55.9 | 25% | 69.875 | 821.09 |  | 1 | Única | 11.75 | 821.09
Serviço | 9.1 | Outros | 87905-SINAPI | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | 1432.82 | M2 | 8.91 | 8.91 | 25% | 11.1375 | 15961.61 |  | 1 | Única | 1432.82 | 15961.6148
Serviço | 9.2 | Outros | 87879-SINAPI | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | 2430.19 | M2 | 4.71 | 4.71 | 25% | 5.8875 | 14313.82 |  | 1 | Única | 2430.19 | 14313.8191
Serviço | 9.3 | Outros | 87775-SINAPI | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022 | 1433.98 | M2 | 59.67 | 59.67 | 25% | 74.5875 | 106960.57 |  | 1 | Única | 1433.98 | 106960.5682
Serviço | 9.4 | Outros | 87531-SINAPI | Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024 | 1411.77 | M2 | 37.25 | 37.25 | 25% | 46.5625 | 65732.01 |  | 1 | Única | 1411.77 | 65732.0112
Serviço | 9.5 | Outros | 104958-SINAPI | Massa única, em argamassa traço 1:2:8 preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024 | 1574.15 | M2 | 24.49 | 24.49 | 25% | 30.6125 | 48184.73 |  | 1 | Única | 1574.15 | 48184.7315
Serviço | 9.6 | Outros | 87273-SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe | 660.81 | M2 | 62.01 | 62.01 | 25% | 77.5125 | 51219.38 |  | 1 | Única | 660.81 | 51219.3831
Serviço | 9.7 | Composição | FNDE 293 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 10x10 cm cor amarela aplicadas na altura inteira das paredes | 139.67 | M2 | 60.85 | 60.85 | 25% | 76.0625 | 10623.3 |  | 1 | Única | 139.67 | 10623.3002
Serviço | 9.8 | Composição | FNDE 294 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 10x10 cm cor azul aplicadas na altura inteira das paredes | 8.46 | M2 | 60.85 | 60.85 | 25% | 76.0625 | 643.47 |  | 1 | Única | 8.46 | 643.4676
Serviço | 9.9 | Composição | FNDE 295 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 10x10 cm cor branca aplicadas na altura inteira das paredes | 15.01 | M2 | 60.85 | 60.85 | 25% | 76.0625 | 1141.66 |  | 1 | Única | 15.01 | 1141.6606
Serviço | 9.10 | Composição | FNDE 296 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 10x10 cm cor vermelha aplicadas na altura inteira das paredes | 8.75 | M2 | 60.85 | 60.85 | 25% | 76.0625 | 665.53 |  | 1 | Única | 8.75 | 665.525
Serviço | 9.11 | Composição | FNDE 245 | Roda meio em madeira, altura 7cm, fixado com cola | 218.4 | M | 32.51 | 32.51 | 25% | 40.6375 | 8875.78 |  | 1 | Única | 218.4 | 8875.776
Serviço | 9.12 | Composição | FNDE 37 | Cantoneira de borracha - ambiente solário | 69.45 | M | 46.57 | 46.57 | 25% | 58.2125 | 4042.68 |  | 1 | Única | 69.45 | 4042.6845
Serviço | 9.13 | Outros | 96114-SINAPI | Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixação. af_08/2023_ps | 471.12 | M2 | 74.28 | 74.28 | 25% | 92.85 | 43743.49 |  | 1 | Única | 471.12 | 43743.492
Serviço | 9.14 | Composição | FNDE 18 | Forro de fibra mineral em placas de 625 x 625 mm, e = 15 mm, borda reta, com pintura antimofo, apoiado em perfil de aco galvanizado com 24 mm de base - instalado | 734.55 | M2 | 107.95 | 107.95 | 25% | 134.9375 | 99120.18 |  | 1 | Única | 734.55 | 99120.177
Serviço | 10.1 | Outros | 97083-SINAPI | CoMpactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com coMpactador de solos a percussão. af_09/2021 | 1349.85 | M2 | 3.89 | 3.89 | 25% | 4.8625 | 6560.27 |  | 1 | Única | 1349.85 | 6560.271
Serviço | 10.2 | Outros | 96624-SINAPI | Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 | 134.98 | M3 | 234.29 | 234.29 | 25% | 292.8625 | 39530.24 |  | 1 | Única | 134.98 | 39530.2428
Serviço | 10.3 | Outros | 97087-SINAPI | Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021 | 1349.85 | M2 | 2.17 | 2.17 | 25% | 2.7125 | 3658.09 |  | 1 | Única | 1349.85 | 3658.0935
Serviço | 10.4 | Outros | 97088-SINAPI | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-92. af_09/2021 | 1997.78 | KG | 17.21 | 17.21 | 25% | 21.5125 | 42972.25 |  | 1 | Única | 1997.78 | 42972.2478
Serviço | 10.5 | Outros | 97096-SINAPI | Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 Mpa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021 | 108.7 | M3 | 732.7 | 732.7 | 25% | 915.875 | 99556.16 |  | 1 | Única | 108.7 | 99556.156
Serviço | 10.6 | Outros | 87630-SINAPI | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021 | 766.78 | M2 | 39.23 | 39.23 | 25% | 49.0375 | 37602.89 |  | 1 | Única | 766.78 | 37602.8912
Serviço | 10.7 | Outros | 87745-SINAPI | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021 | 618.91 | M2 | 53.48 | 53.48 | 25% | 66.85 | 41374.13 |  | 1 | Única | 618.91 | 41374.1335
Serviço | 10.8 | Outros | 104162-SINAPI | Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. af_06/2022 | 412.53 | M2 | 92.28 | 92.28 | 25% | 115.35 | 47585.34 |  | 1 | Única | 412.53 | 47585.3355
Serviço | 10.9 | Outros | 87257-SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe | 348 | M2 | 54.04 | 54.04 | 25% | 67.55 | 23507.4 |  | 1 | Única | 348 | 23507.4
Serviço | 10.10 | Outros | 87251-SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe | 235.9 | M2 | 45.95 | 45.95 | 25% | 57.4375 | 13550.1 |  | 1 | Única | 235.9 | 13550.096
Serviço | 10.11 | Composição | FNDE 09 | Nata de cimento com cola pva, para nivelamento de contrapiso para assentamento de piso vinílico | 398.28 | M2 | 6.4 | 6.4 | 25% | 8 | 3186.24 |  | 1 | Única | 398.28 | 3186.24
Serviço | 10.12 | Composição | FNDE 298 | Piso vinílico em manta, padrão liso, amarelo, espessura 2 mm, fixado com cola. | 32.9 | M2 | 182.84 | 182.84 | 25% | 228.55 | 7519.3 |  | 1 | Única | 32.9 | 7519.295
Serviço | 10.13 | Composição | FNDE 297 | Piso vinílico em manta, padrão liso, cinza escuro, espessura 2 mm, fixado com cola | 115.08 | M2 | 182.84 | 182.84 | 25% | 228.55 | 26301.53 |  | 1 | Única | 115.08 | 26301.534
Serviço | 10.14 | Composição | FNDE 299 | Piso vinílico em manta, padrão liso, azul, espessura 2 mm, fixado com cola | 30.19 | M2 | 182.84 | 182.84 | 25% | 228.55 | 6899.92 |  | 1 | Única | 30.19 | 6899.9245
Serviço | 10.15 | Composição | FNDE 300 | Piso vinílico em manta, padrão liso, cinza claro, espessura 2 mm, fixado com cola | 220.11 | M2 | 182.84 | 182.84 | 25% | 228.55 | 50306.14 |  | 1 | Única | 220.11 | 50306.1405
Serviço | 10.16 | Outros | 88650-SINAPI | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60cm. af_02/2023 | 74.13 | M | 10.44 | 10.44 | 25% | 13.05 | 967.4 |  | 1 | Única | 74.13 | 967.3965
Serviço | 10.17 | Outros | 98688-SINAPI | Rodapé em poliestireno, altura 5 cm. af_09/2020 | 199.86 | M | 72.97 | 72.97 | 25% | 91.2125 | 18229.23 |  | 1 | Única | 199.86 | 18229.2306
Serviço | 10.18 | Outros | 98689-SINAPI | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020 | 107.69 | M | 77.57 | 77.57 | 25% | 96.9625 | 10441.62 |  | 1 | Única | 107.69 | 10441.6224
Serviço | 10.19 | Outros | 92400-SINAPI | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 cm, espessura 10 cm. af_10/2022 | 84 | M2 | 115.53 | 115.53 | 25% | 144.4125 | 12130.44 |  | 1 | Única | 84 | 12130.44
Serviço | 10.20 | Composição | FNDE 400 | Piso podotátil de alerta, cor amarela, de borracha, assentado sobre argamassa | 21 | M | 146.21 | 146.21 | 25% | 182.7625 | 3837.96 |  | 1 | Única | 21 | 3837.96
Serviço | 10.21 | Composição | FNDE 401 | Piso podotátil de alerta e direcional, cor azul, de borracha, assentado sobre argamassa | 38.76 | M | 146.21 | 146.21 | 25% | 182.7625 | 7083.78 |  | 1 | Única | 38.76 | 7083.7776
Serviço | 10.22 | Composição | FNDE 190 | Piso podotátil de alerta e direcional, cor vermelha, de concreto, assentado sobre argamassa | 3.44 | M2 | 220.82 | 220.82 | 25% | 276.025 | 949.54 |  | 1 | Única | 3.44 | 949.5432
Serviço | 10.23 | Composição | FNDE 10 | Colchão drenante de areia h= 30 cm | 26.04 | M3 | 109.35 | 109.35 | 25% | 136.6875 | 3559.41 |  | 1 | Única | 26.04 | 3559.4076
Serviço | 10.24 | Outros | 98504-SINAPI | Plantio de grama batatais em placas. af_07/2024 | 726.76 | M2 | 14.14 | 14.14 | 25% | 17.675 | 12849.12 |  | 1 | Única | 726.76 | 12849.1168
Serviço | 10.25 | Composição | FNDE 38 | Fita 3m colante antiderrapante para piso | 6.88 | M | 18.51 | 18.51 | 25% | 23.1375 | 159.2 |  | 1 | Única | 6.88 | 159.2032
Serviço | 10.26 | Outros | 97097-SINAPI | Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência. af_09/2021 | 7.25 | M2 | 32.61 | 32.61 | 25% | 40.7625 | 295.51 |  | 1 | Única | 7.25 | 295.51
Serviço | 10.27 | Outros | 97083-SINAPI | CoMpactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com coMpactador de solos a percussão. af_09/2021 | 591.02 | M2 | 3.89 | 3.89 | 25% | 4.8625 | 2872.36 |  | 1 | Única | 591.02 | 2872.3572
Serviço | 10.28 | Outros | 96624-SINAPI | Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 | 51.53 | M3 | 234.29 | 234.29 | 25% | 292.8625 | 15091.08 |  | 1 | Única | 51.53 | 15091.0758
Serviço | 10.29 | Outros | 94994-SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022 | 431.61 | M2 | 97.76 | 97.76 | 25% | 122.2 | 52742.74 |  | 1 | Única | 431.61 | 52742.742
Serviço | 11.1 | Outros | 88497-SINAPI | Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. af_04/2023 | 1380.6 | M2 | 22.47 | 22.47 | 25% | 28.0875 | 38781.05 |  | 1 | Única | 1380.6 | 38781.054
Serviço | 11.2 | Outros | 96135-SINAPI | Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos. af_03/2024 | 1360.44 | M2 | 37.43 | 37.43 | 25% | 46.7875 | 63654.99 |  | 1 | Única | 1360.44 | 63654.9876
Serviço | 11.3 | Composição | FNDE 402 | Pintura látex acrílica, cor branco gelo, aplicação manual em paredes, duas demãos | 2203.57 | M2 | 13.45 | 13.45 | 25% | 16.8125 | 37042.01 |  | 1 | Única | 2203.57 | 37042.0117
Serviço | 11.4 | Composição | FNDE 403 | Pintura látex acrílica, cor vermelho, aplicação manual em paredes, duas demãos | 15.55 | M2 | 13.45 | 13.45 | 25% | 16.8125 | 261.4 |  | 1 | Única | 15.55 | 261.3955
Serviço | 11.5 | Composição | FNDE 404 | Pintura látex acrílica, cor cinza, aplicação manual em paredes, duas demãos | 454.59 | M2 | 13.45 | 13.45 | 25% | 16.8125 | 7641.66 |  | 1 | Única | 454.59 | 7641.6579
Serviço | 11.6 | Composição | FNDE 405 | Pintura látex acrílica, cor azul, aplicação manual em paredes, duas demãos | 154.44 | M2 | 13.45 | 13.45 | 25% | 16.8125 | 2596.14 |  | 1 | Única | 154.44 | 2596.1364
Serviço | 11.7 | Composição | FNDE 35 | Pintura com tinta epóxi em paredes, cor verde, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi | 98.15 | M2 | 64.41 | 64.41 | 25% | 80.5125 | 7902.06 |  | 1 | Única | 98.15 | 7902.0565
Serviço | 11.8 | Composição | FNDE 36 | Pintura com tinta epóxi em paredes, cor laranja, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi | 84.65 | M2 | 64.41 | 64.41 | 25% | 80.5125 | 6815.17 |  | 1 | Única | 84.65 | 6815.1715
Serviço | 11.9 | Composição | FNDE 201 | Pintura em esmalte sintético em rodameio de madeira, 2 demãos - cor branco | 15.3 | M2 | 19.09 | 19.09 | 25% | 23.8625 | 365.06 |  | 1 | Única | 15.3 | 365.058
Serviço | 11.10 | Outros | 88494-SINAPI | Emassamento com massa látex, aplicação em teto, uma demão, lixamento manual. af_04/2023 | 481.05 | M2 | 25.37 | 25.37 | 25% | 31.7125 | 15254.1 |  | 1 | Única | 481.05 | 15254.0955
Serviço | 11.11 | Outros | 88488-SINAPI | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | 481.05 | M2 | 16.17 | 16.17 | 25% | 20.2125 | 9722.02 |  | 1 | Única | 481.05 | 9722.0205
Serviço | 11.12 | Composição | FNDE 406 | Pintura de piso com tinta epóxi, cor amarelo, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi | 3.32 | M2 | 67.14 | 67.14 | 25% | 83.925 | 278.65 |  | 1 | Única | 3.32 | 278.6476
Serviço | 11.13 | Composição | FNDE 407 | Pintura de piso com tinta epóxi, cor azul, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi | 2.49 | M2 | 67.14 | 67.14 | 25% | 83.925 | 208.99 |  | 1 | Única | 2.49 | 208.9857
Serviço | 11.14 | Composição | FNDE 409 | Pintura de piso com tinta epóxi, cor branco, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi | 2.65 | M2 | 67.14 | 67.14 | 25% | 83.925 | 222.41 |  | 1 | Única | 2.65 | 222.4145
Serviço | 11.15 | Composição | FNDE 406 | Pintura de piso com tinta epóxi, cor amarelo, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi | 3.96 | M2 | 67.14 | 67.14 | 25% | 83.925 | 332.36 |  | 1 | Única | 3.96 | 332.3628
Serviço | 11.16 | Composição | FNDE 407 | Pintura de piso com tinta epóxi, cor azul, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi | 3.23 | M2 | 67.14 | 67.14 | 25% | 83.925 | 271.09 |  | 1 | Única | 3.23 | 271.0939
Serviço | 11.17 | Composição | FNDE 409 | Pintura de piso com tinta epóxi, cor branco, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi | 1.72 | M2 | 67.14 | 67.14 | 25% | 83.925 | 144.36 |  | 1 | Única | 1.72 | 144.3596
Serviço | 11.18 | Composição | FNDE 409 | Pintura de piso com tinta epóxi, cor cinza, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi | 10.49 | M2 | 67.14 | 67.14 | 25% | 83.925 | 880.43 |  | 1 | Única | 10.49 | 880.4257
Serviço | 11.19 | Composição | FNDE 410 | Pintura de piso com tinta epóxi, cor laranja, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi | 2.3 | M2 | 67.14 | 67.14 | 25% | 83.925 | 193.04 |  | 1 | Única | 2.3 | 193.039
Serviço | 11.20 | Composição | FNDE 411 | Pintura de piso com tinta epóxi, cor verde, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi | 1.7 | M2 | 67.14 | 67.14 | 25% | 83.925 | 142.68 |  | 1 | Única | 1.7 | 142.681
Serviço | 11.21 | Composição | FNDE 412 | Pintura de piso com tinta epóxi, cor vermelho, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi | 0.49 | M2 | 67.14 | 67.14 | 25% | 83.925 | 41.13 |  | 1 | Única | 0.49 | 41.1257
Serviço | 12.1 | Outros | 89356-SINAPI | Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 407.4 | M | 27.3 | 27.3 | 25% | 34.125 | 13904.56 |  | 1 | Única | 407.4 | 13904.562
Serviço | 12.2 | Outros | 103978-SINAPI | Tubo, pvc, soldável, de 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 15.5 | M | 30.68 | 30.68 | 25% | 38.35 | 594.43 |  | 1 | Única | 15.5 | 594.425
Serviço | 12.3 | Outros | 103979-SINAPI | Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 51.5 | M | 34.92 | 34.92 | 25% | 43.65 | 2247.98 |  | 1 | Única | 51.5 | 2247.975
Serviço | 12.4 | Outros | 89450-SINAPI | Tubo, pvc, soldável, de 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 44.5 | M | 34.33 | 34.33 | 25% | 42.9125 | 1909.5 |  | 1 | Única | 44.5 | 1909.495
Serviço | 12.5 | Outros | 89452-SINAPI | Tubo, pvc, soldável, de 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 316.7 | M | 77.01 | 77.01 | 25% | 96.2625 | 30485.54 |  | 1 | Única | 316.7 | 30485.542
Serviço | 12.6 | Composição | FNDE 119 | Tubo de descarga, tipo bengala, para ligacao caixa de descarga - embutir, pvc, 40 mm x 150 cm | 24 | UN | 38.42 | 38.42 | 25% | 48.025 | 1152.72 |  | 1 | Única | 24 | 1152.72
Serviço | 12.7 | Outros | 89429-SINAPI | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 83 | UN | 6.97 | 6.97 | 25% | 8.7125 | 722.93 |  | 1 | Única | 83 | 722.93
Serviço | 12.8 | Outros | 94660-SINAPI | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 40 mm x 1 1/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | 2 | UN | 9.44 | 9.44 | 25% | 11.8 | 23.6 |  | 1 | Única | 2 | 23.6
Serviço | 12.9 | Outros | 104001-SINAPI | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 56 | UN | 15.67 | 15.67 | 25% | 19.5875 | 1097.04 |  | 1 | Única | 56 | 1097.04
Serviço | 12.10 | Outros | 89616-SINAPI | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 85mm x 3 , instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 16 | UN | 46.45 | 46.45 | 25% | 58.0625 | 928.96 |  | 1 | Única | 16 | 928.96
Serviço | 12.11 | Outros | 103959-SINAPI | Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 60 x 50 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 16 | UN | 17.03 | 17.03 | 25% | 21.2875 | 340.64 |  | 1 | Única | 16 | 340.64
Serviço | 12.12 | Outros | 103968-SINAPI | Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 60 x 25 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 38 | UN | 19.04 | 19.04 | 25% | 23.8 | 904.4 |  | 1 | Única | 38 | 904.4
Serviço | 12.13 | Composição | FNDE 413 | Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 85 x 60 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | 18 | UN | 33.14 | 33.14 | 25% | 41.425 | 745.74 |  | 1 | Única | 18 | 745.74
Serviço | 12.14 | Outros | 104034-SINAPI | Colar de tomada, pvc, com travas, de 110 mm x 1/2" ou 110 mm x 3/4", para ligação predial de água. af_06/2022 | 1 | UN | 32.54 | 32.54 | 25% | 40.675 | 40.68 |  | 1 | Única | 1 | 40.68
Serviço | 12.15 | Outros | 103986-SINAPI | Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 25 | UN | 31.97 | 31.97 | 25% | 39.9625 | 999 |  | 1 | Única | 25 | 999
Serviço | 12.16 | Outros | 89408-SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 216 | UN | 9.91 | 9.91 | 25% | 12.3875 | 2676.24 |  | 1 | Única | 216 | 2676.24
Serviço | 12.17 | Outros | 103980-SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 2 | UN | 20.21 | 20.21 | 25% | 25.2625 | 50.52 |  | 1 | Única | 2 | 50.52
Serviço | 12.18 | Outros | 103984-SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 5 | UN | 22.3 | 22.3 | 25% | 27.875 | 139.4 |  | 1 | Única | 5 | 139.4
Serviço | 12.19 | Outros | 89505-SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 1 | UN | 47.47 | 47.47 | 25% | 59.3375 | 59.34 |  | 1 | Única | 1 | 59.34
Serviço | 12.20 | Outros | 89521-SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 45 | UN | 142.08 | 142.08 | 25% | 177.6 | 7992 |  | 1 | Única | 45 | 7992
Serviço | 12.21 | Composição | FNDE 415 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, com rosca, dn 25mm x 3/4 - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 4 | UN | 9.91 | 9.91 | 25% | 12.3875 | 49.56 |  | 1 | Única | 4 | 49.56
Serviço | 12.22 | Outros | 89409-SINAPI | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 2 | UN | 10.84 | 10.84 | 25% | 13.55 | 27.1 |  | 1 | Única | 2 | 27.1
Serviço | 12.23 | Outros | 103981-SINAPI | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 1 | UN | 20.28 | 20.28 | 25% | 25.35 | 25.35 |  | 1 | Única | 1 | 25.35
Serviço | 12.24 | Outros | 89366-SINAPI | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 38 | UN | 18.89 | 18.89 | 25% | 23.6125 | 897.18 |  | 1 | Única | 38 | 897.18
Serviço | 12.25 | Outros | 90373-SINAPI | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 83 | UN | 15.04 | 15.04 | 25% | 18.8 | 1560.4 |  | 1 | Única | 83 | 1560.4
Serviço | 12.26 | Outros | 89424-SINAPI | Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 40 | UN | 7.41 | 7.41 | 25% | 9.2625 | 370.4 |  | 1 | Única | 40 | 370.4
Serviço | 12.27 | Outros | 103995-SINAPI | Luva, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 16 | UN | 17.14 | 17.14 | 25% | 21.425 | 342.88 |  | 1 | Única | 16 | 342.88
Serviço | 12.28 | Outros | 89597-SINAPI | Luva, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 53 | UN | 25.82 | 25.82 | 25% | 32.275 | 1710.84 |  | 1 | Única | 53 | 1710.84
Serviço | 12.29 | Outros | 89385-SINAPI | Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 3 | UN | 8.3 | 8.3 | 25% | 10.375 | 31.14 |  | 1 | Única | 3 | 31.14
Serviço | 12.30 | Outros | 89614-SINAPI | Luva, pvc, soldável, dn 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 15 | UN | 68.14 | 68.14 | 25% | 85.175 | 1277.7 |  | 1 | Única | 15 | 1277.7
Serviço | 12.31 | Outros | 89440-SINAPI | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 64 | UN | 13.72 | 13.72 | 25% | 17.15 | 1097.6 |  | 1 | Única | 64 | 1097.6
Serviço | 12.32 | Outros | 104011-SINAPI | Te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 1 | UN | 28.94 | 28.94 | 25% | 36.175 | 36.18 |  | 1 | Única | 1 | 36.18
Serviço | 12.33 | Outros | 104004-SINAPI | Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 8 | UN | 33.84 | 33.84 | 25% | 42.3 | 338.4 |  | 1 | Única | 8 | 338.4
Serviço | 12.34 | Outros | 89628-SINAPI | Te, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 3 | UN | 54.74 | 54.74 | 25% | 68.425 | 205.29 |  | 1 | Única | 3 | 205.29
Serviço | 12.35 | Outros | 89631-SINAPI | Te, pvc, soldável, dn 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 18 | UN | 121.02 | 121.02 | 25% | 151.275 | 2723.04 |  | 1 | Única | 18 | 2723.04
Serviço | 12.36 | Outros | 89627-SINAPI | Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 19 | UN | 22.97 | 22.97 | 25% | 28.7125 | 545.49 |  | 1 | Única | 19 | 545.49
Serviço | 12.37 | Outros | 89632-SINAPI | Te de redução, pvc, soldável, dn 85mm x 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 33 | UN | 140.64 | 140.64 | 25% | 175.8 | 5801.4 |  | 1 | Única | 33 | 5801.4
Serviço | 12.38 | Outros | 89396-SINAPI | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 4 | UN | 23.67 | 23.67 | 25% | 29.5875 | 118.36 |  | 1 | Única | 4 | 118.36
Serviço | 12.39 | Outros | 94500-SINAPI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | 8 | UN | 421.01 | 421.01 | 25% | 526.2625 | 4210.08 |  | 1 | Única | 8 | 4210.08
Serviço | 12.40 | Outros | 94794-SINAPI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | 16 | UN | 199.09 | 199.09 | 25% | 248.8625 | 3981.76 |  | 1 | Única | 16 | 3981.76
Serviço | 12.41 | Outros | 89987-SINAPI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | 39 | UN | 112.47 | 112.47 | 25% | 140.5875 | 5483.01 |  | 1 | Única | 39 | 5483.01
Serviço | 12.42 | Outros | 89985-SINAPI | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | 13 | UN | 106.81 | 106.81 | 25% | 133.5125 | 1735.63 |  | 1 | Única | 13 | 1735.63
Serviço | 12.43 | Outros | 103042-SINAPI | Registro de esfera, pvc, roscável, com borboleta, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | 1 | UN | 31.14 | 31.14 | 25% | 38.925 | 38.93 |  | 1 | Única | 1 | 38.93
Serviço | 12.44 | Outros | 90371-SINAPI | Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | 1 | UN | 37.7 | 37.7 | 25% | 47.125 | 47.13 |  | 1 | Única | 1 | 47.13
Serviço | 12.45 | Outros | 94496-SINAPI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | 1 | UN | 99.71 | 99.71 | 25% | 124.6375 | 124.64 |  | 1 | Única | 1 | 124.64
Serviço | 12.46 | Composição | FNDE 215 | Válvula de descarga metálica, duplo acionamento eco, base 1 1/2", acabamento metalico cromado - fornecimento e instalação | 24 | UN | 334.36 | 334.36 | 25% | 417.95 | 10030.8 |  | 1 | Única | 24 | 10030.8
Serviço | 12.47 | Composição | FNDE 471 | Reservatório metálico cilindrico cap. 30.000 litros, com guarda-corpo, escada e pintura | 1 | UN | 72253.6 | 72253.6 | 25% | 90317 | 90317 |  | 1 | Única | 1 | 90317
Serviço | 13.1 | Outros | 89578-SINAPI | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | 163 | M | 41.83 | 41.83 | 25% | 52.2875 | 8523.27 |  | 1 | Única | 163 | 8523.27
Serviço | 13.2 | Outros | 89580-SINAPI | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | 65.7 | M | 86.64 | 86.64 | 25% | 108.3 | 7115.31 |  | 1 | Única | 65.7 | 7115.31
Serviço | 13.3 | Outros | 90702-SINAPI | Tubo de pvc corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn 200 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021 | 39.7 | M | 144.64 | 144.64 | 25% | 180.8 | 7177.76 |  | 1 | Única | 39.7 | 7177.76
Serviço | 13.4 | Outros | 90703-SINAPI | Tubo de pvc corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn 250 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021 | 62.8 | M | 226.42 | 226.42 | 25% | 283.025 | 17774.28 |  | 1 | Única | 62.8 | 17774.284
Serviço | 13.5 | Outros | 89509-SINAPI | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | 32.4 | M | 27.99 | 27.99 | 25% | 34.9875 | 1133.68 |  | 1 | Única | 32.4 | 1133.676
Serviço | 13.6 | Outros | 89571-SINAPI | Tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | 6 | UN | 82.71 | 82.71 | 25% | 103.3875 | 620.34 |  | 1 | Única | 6 | 620.34
Serviço | 13.7 | Outros | 104178-SINAPI | Cap, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | 6 | UN | 25.76 | 25.76 | 25% | 32.2 | 193.2 |  | 1 | Única | 6 | 193.2
Serviço | 13.8 | Composição | FNDE 30 | Curva 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 200 mm, vinilfort, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento | 2 | UN | 131.67 | 131.67 | 25% | 164.5875 | 329.18 |  | 1 | Única | 2 | 329.18
Serviço | 13.9 | Outros | 89585-SINAPI | Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | 16 | UN | 53 | 53 | 25% | 66.25 | 1060 |  | 1 | Única | 16 | 1060
Serviço | 13.10 | Outros | 89520-SINAPI | Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | 2 | UN | 18.4 | 18.4 | 25% | 23 | 46 |  | 1 | Única | 2 | 46
Serviço | 13.11 | Outros | 89584-SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | 48 | UN | 51.68 | 51.68 | 25% | 64.6 | 3100.8 |  | 1 | Única | 48 | 3100.8
Serviço | 13.12 | Outros | 104345-SINAPI | Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 1 | UN | 50.38 | 50.38 | 25% | 62.975 | 62.98 |  | 1 | Única | 1 | 62.98
Serviço | 13.13 | Composição | FNDE 416 | Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais | 3 | UN | 122.61 | 122.61 | 25% | 153.2625 | 459.78 |  | 1 | Única | 3 | 459.78
Serviço | 13.14 | Composição | FNDE 421 | Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais | 2 | UN | 122.61 | 122.61 | 25% | 153.2625 | 306.52 |  | 1 | Única | 2 | 306.52
Serviço | 13.15 | Outros | 89549-SINAPI | Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | 2 | UN | 22.13 | 22.13 | 25% | 27.6625 | 55.32 |  | 1 | Única | 2 | 55.32
Serviço | 13.16 | Outros | 99253-SINAPI | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020 | 13 | UN | 561.84 | 561.84 | 25% | 702.3 | 9129.9 |  | 1 | Única | 13 | 9129.9
Serviço | 13.17 | Outros | 89482-SINAPI | Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_06/2022 | 11 | UN | 43.87 | 43.87 | 25% | 54.8375 | 603.24 |  | 1 | Única | 11 | 603.24
Serviço | 13.18 | Composição | FNDE 78 | Cisterna vertical - reservatório água da chuva - 300 litros | 6 | UN | 1865.47 | 1865.47 | 25% | 2331.8375 | 13991.04 |  | 1 | Única | 6 | 13991.04
Serviço | 13.19 | Composição | FNDE 79 | Smart filtro | 6 | UN | 405.47 | 405.47 | 25% | 506.8375 | 3041.04 |  | 1 | Única | 6 | 3041.04
Serviço | 14.1 | Outros | 89711-SINAPI | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 88.7 | M | 25.71 | 25.71 | 25% | 32.1375 | 2850.82 |  | 1 | Única | 88.7 | 2850.818
Serviço | 14.2 | Outros | 89712-SINAPI | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 207.2 | M | 32.92 | 32.92 | 25% | 41.15 | 8526.28 |  | 1 | Única | 207.2 | 8526.28
Serviço | 14.3 | Outros | 89713-SINAPI | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 21.1 | M | 41.12 | 41.12 | 25% | 51.4 | 1084.54 |  | 1 | Única | 21.1 | 1084.54
Serviço | 14.4 | Outros | 89714-SINAPI | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 252.1 | M | 45.84 | 45.84 | 25% | 57.3 | 14445.33 |  | 1 | Única | 252.1 | 14445.33
Serviço | 14.5 | Outros | 89849-SINAPI | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022 | 39 | M | 70.81 | 70.81 | 25% | 88.5125 | 3451.89 |  | 1 | Única | 39 | 3451.89
Serviço | 14.6 | Outros | 104341-SINAPI | Bucha de redução longa, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 x 40 mm, junta soldável e elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 24 | UN | 12.58 | 12.58 | 25% | 15.725 | 377.52 |  | 1 | Única | 24 | 377.52
Serviço | 14.7 | Outros | 89728-SINAPI | Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 74 | UN | 15.7 | 15.7 | 25% | 19.625 | 1452.62 |  | 1 | Única | 74 | 1452.62
Serviço | 14.8 | Outros | 89803-SINAPI | Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | 8 | UN | 21.9 | 21.9 | 25% | 27.375 | 219.04 |  | 1 | Única | 8 | 219.04
Serviço | 14.9 | Outros | 89748-SINAPI | Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 24 | UN | 50.97 | 50.97 | 25% | 63.7125 | 1529.04 |  | 1 | Única | 24 | 1529.04
Serviço | 14.10 | Composição | FNDE 417 | Curva longa 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | 3 | UN | 72.12 | 72.12 | 25% | 90.15 | 270.45 |  | 1 | Única | 3 | 270.45
Serviço | 14.11 | Outros | 104063-SINAPI | Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm, para coletor predial de esgoto. af_06/2022 | 5 | UN | 85.42 | 85.42 | 25% | 106.775 | 533.9 |  | 1 | Única | 5 | 533.9
Serviço | 14.12 | Composição | FNDE 420 | Curva curta 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | 4 | UN | 50.97 | 50.97 | 25% | 63.7125 | 254.84 |  | 1 | Única | 4 | 254.84
Serviço | 14.13 | Outros | 89726-SINAPI | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 40 | UN | 12.25 | 12.25 | 25% | 15.3125 | 612.4 |  | 1 | Única | 40 | 612.4
Serviço | 14.14 | Outros | 89732-SINAPI | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 60 | UN | 17.94 | 17.94 | 25% | 22.425 | 1345.8 |  | 1 | Única | 60 | 1345.8
Serviço | 14.15 | Outros | 89739-SINAPI | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 4 | UN | 27.31 | 27.31 | 25% | 34.1375 | 136.56 |  | 1 | Única | 4 | 136.56
Serviço | 14.16 | Outros | 89746-SINAPI | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 7 | UN | 32.74 | 32.74 | 25% | 40.925 | 286.51 |  | 1 | Única | 7 | 286.51
Serviço | 14.17 | Outros | 89855-SINAPI | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022 | 3 | UN | 132.82 | 132.82 | 25% | 166.025 | 498.09 |  | 1 | Única | 3 | 498.09
Serviço | 14.18 | Outros | 89724-SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 46 | UN | 11.96 | 11.96 | 25% | 14.95 | 687.7 |  | 1 | Única | 46 | 687.7
Serviço | 14.19 | Outros | 89731-SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 51 | UN | 17.01 | 17.01 | 25% | 21.2625 | 1084.26 |  | 1 | Única | 51 | 1084.26
Serviço | 14.20 | Outros | 89744-SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 15 | UN | 31.67 | 31.67 | 25% | 39.5875 | 593.85 |  | 1 | Única | 15 | 593.85
Serviço | 14.21 | Outros | 89834-SINAPI | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | 13 | UN | 62.42 | 62.42 | 25% | 78.025 | 1014.39 |  | 1 | Única | 13 | 1014.39
Serviço | 14.22 | Outros | 89827-SINAPI | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | 21 | UN | 23.02 | 23.02 | 25% | 28.775 | 604.38 |  | 1 | Única | 21 | 604.38
Serviço | 14.23 | Outros | 89783-SINAPI | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 9 | UN | 17.52 | 17.52 | 25% | 21.9 | 197.1 |  | 1 | Única | 9 | 197.1
Serviço | 14.24 | Outros | 89569-SINAPI | Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | 6 | UN | 113.2 | 113.2 | 25% | 141.5 | 849 |  | 1 | Única | 6 | 849
Serviço | 14.25 | Composição | FNDE 418 | Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento | 16 | UN | 41.08 | 41.08 | 25% | 51.35 | 821.6 |  | 1 | Única | 16 | 821.6
Serviço | 14.26 | Composição | FNDE 419 | Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento | 2 | UN | 41.08 | 41.08 | 25% | 51.35 | 102.7 |  | 1 | Única | 2 | 102.7
Serviço | 14.27 | Outros | 89549-SINAPI | Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | 1 | UN | 22.13 | 22.13 | 25% | 27.6625 | 27.66 |  | 1 | Única | 1 | 27.66
Serviço | 14.28 | Outros | 99253-SINAPI | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020 | 17 | UN | 561.84 | 561.84 | 25% | 702.3 | 11939.1 |  | 1 | Única | 17 | 11939.1
Serviço | 14.29 | Outros | 104328-SINAPI | Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 17 | UN | 78.07 | 78.07 | 25% | 97.5875 | 1659.03 |  | 1 | Única | 17 | 1659.03
Serviço | 14.30 | Outros | 89708-SINAPI | Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 6 | UN | 114.38 | 114.38 | 25% | 142.975 | 857.88 |  | 1 | Única | 6 | 857.88
Serviço | 14.31 | Outros | 89495-SINAPI | Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_06/2022 | 28 | UN | 20.29 | 20.29 | 25% | 25.3625 | 710.08 |  | 1 | Única | 28 | 710.08
Serviço | 14.32 | Outros | 98107-SINAPI | Caixa de gordura simples (capacidade: 36 l), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 0,2x0,4 m, altura interna = 0,8 m. af_12/2020 | 7 | UN | 294.76 | 294.76 | 25% | 368.45 | 2579.15 |  | 1 | Única | 7 | 2579.15
Serviço | 14.33 | Outros | 98087-SINAPI | Tanque séptico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,6 x 4,6 x h=2,4 m, volume útil: 14720 l (para 105 contribuintes). af_12/2020 | 1 | UN | 11904.82 | 11904.82 | 25% | 14881.025 | 14881.03 |  | 1 | Única | 1 | 14881.03
Serviço | 14.34 | Outros | 98065-SINAPI | Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,88 m, altura interna = 3,0 m, área de infiltração: 31,4 m² (para 12 contribuintes). af_12/2020_pa | 1 | UN | 7441.02 | 7441.02 | 25% | 9301.275 | 9301.28 |  | 1 | Única | 1 | 9301.28
Serviço | 14.35 | Outros | 98090-SINAPI | Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,4 x 3,0 x h=1,67 m, volume útil: 5040 l (para 32 contribuintes). af_12/2020 | 1 | UN | 8648.67 | 8648.67 | 25% | 10810.8375 | 10810.84 |  | 1 | Única | 1 | 10810.84
Serviço | 14.36 | Outros | 89732-SINAPI | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 46 | UN | 17.94 | 17.94 | 25% | 22.425 | 1031.78 |  | 1 | Única | 46 | 1031.78
Serviço | 14.37 | Outros | 89801-SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | 248 | UN | 11.05 | 11.05 | 25% | 13.8125 | 3424.88 |  | 1 | Única | 248 | 3424.88
Serviço | 14.38 | Outros | 89805-SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | 2 | UN | 23.79 | 23.79 | 25% | 29.7375 | 59.48 |  | 1 | Única | 2 | 59.48
Serviço | 14.39 | Outros | 89827-SINAPI | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | 39 | UN | 23.02 | 23.02 | 25% | 28.775 | 1122.42 |  | 1 | Única | 39 | 1122.42
Serviço | 14.40 | Outros | 89813-SINAPI | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | 2 | UN | 6.98 | 6.98 | 25% | 8.725 | 17.46 |  | 1 | Única | 2 | 17.46
Serviço | 14.41 | Outros | 104348-SINAPI | Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | 24 | UN | 13.82 | 13.82 | 25% | 17.275 | 414.72 |  | 1 | Única | 24 | 414.72
Serviço | 14.42 | Outros | 89712-SINAPI | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 388.2 | M | 32.92 | 32.92 | 25% | 41.15 | 15974.43 |  | 1 | Única | 388.2 | 15974.43
Serviço | 14.43 | Outros | 89696-SINAPI | Tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | 2 | UN | 100.94 | 100.94 | 25% | 126.175 | 252.36 |  | 1 | Única | 2 | 252.36
Serviço | 14.44 | Outros | 104352-SINAPI | Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | 6 | UN | 46.34 | 46.34 | 25% | 57.925 | 347.58 |  | 1 | Única | 6 | 347.58
Serviço | 14.45 | Outros | 89825-SINAPI | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | 56 | UN | 20 | 20 | 25% | 25 | 1400 |  | 1 | Única | 56 | 1400
Serviço | 14.46 | Outros | 89630-SINAPI | Te de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 7 | UN | 69.91 | 69.91 | 25% | 87.3875 | 611.73 |  | 1 | Única | 7 | 611.73
Serviço | 15.1 | Outros | 95470-SINAPI | Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 6 | UN | 350.11 | 350.11 | 25% | 437.6375 | 2625.84 |  | 1 | Única | 6 | 2625.84
Serviço | 15.2 | Outros | 100848-SINAPI | Vaso sanitário infantil louça branca - fornecimento e instalacao. af_01/2020 | 18 | UN | 639.24 | 639.24 | 25% | 799.05 | 14382.9 |  | 1 | Única | 18 | 14382.9
Serviço | 15.3 | Outros | 100849-SINAPI | Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020 | 6 | UN | 44.86 | 44.86 | 25% | 56.075 | 336.48 |  | 1 | Única | 6 | 336.48
Serviço | 15.4 | Outros | 100851-SINAPI | Assento sanitário infantil - fornecimento e instalacao. af_01/2020 | 18 | UN | 88.75 | 88.75 | 25% | 110.9375 | 1996.92 |  | 1 | Única | 18 | 1996.92
Serviço | 15.5 | Composição | FNDE 11 | Banheira plástica rígida, 77x45x20cm de embutir, conforme detalhe de projeto | 4 | UN | 397.85 | 397.85 | 25% | 497.3125 | 1989.24 |  | 1 | Única | 4 | 1989.24
Serviço | 15.6 | Composição | FNDE 219 | Lavatório de canto, louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação | 4 | UN | 168.87 | 168.87 | 25% | 211.0875 | 844.36 |  | 1 | Única | 4 | 844.36
Serviço | 15.7 | Outros | 86901-SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 22 | UN | 172.3 | 172.3 | 25% | 215.375 | 4738.36 |  | 1 | Única | 22 | 4738.36
Serviço | 15.8 | Outros | 86902-SINAPI | Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 6 | UN | 356.02 | 356.02 | 25% | 445.025 | 2670.18 |  | 1 | Única | 6 | 2670.18
Serviço | 15.9 | Outros | 86872-SINAPI | Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 6 | UN | 833.52 | 833.52 | 25% | 1041.9 | 6251.4 |  | 1 | Única | 6 | 6251.4
Serviço | 15.10 | Outros | 86900-SINAPI | Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 10 | UN | 249.12 | 249.12 | 25% | 311.4 | 3114 |  | 1 | Única | 10 | 3114
Serviço | 15.11 | Composição | FNDE 217 | Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 50 x 40 x 20 cm - fornecimento e instalação | 7 | UN | 249.12 | 249.12 | 25% | 311.4 | 2179.8 |  | 1 | Única | 7 | 2179.8
Serviço | 15.12 | Outros | 100852-SINAPI | Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56 x 33 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 1 | UN | 272.78 | 272.78 | 25% | 340.975 | 340.98 |  | 1 | Única | 1 | 340.98
Serviço | 15.13 | Outros | 86877-SINAPI | Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 42 | UN | 68.18 | 68.18 | 25% | 85.225 | 3579.66 |  | 1 | Única | 42 | 3579.66
Serviço | 15.14 | Outros | 86878-SINAPI | Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 18 | UN | 73.42 | 73.42 | 25% | 91.775 | 1652.04 |  | 1 | Única | 18 | 1652.04
Serviço | 15.15 | Outros | 86883-SINAPI | Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 42 | UN | 11.82 | 11.82 | 25% | 14.775 | 620.76 |  | 1 | Única | 42 | 620.76
Serviço | 15.16 | Outros | 86882-SINAPI | Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 18 | UN | 21.6 | 21.6 | 25% | 27 | 486 |  | 1 | Única | 18 | 486
Serviço | 15.17 | Composição | FNDE 224 | Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4 , para lavatório, com temporizador - fornecimento e instalação. | 28 | UN | 113.56 | 113.56 | 25% | 141.95 | 3974.6 |  | 1 | Única | 28 | 3974.6
Serviço | 15.18 | Outros | 86911-SINAPI | Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 19 | UN | 70.21 | 70.21 | 25% | 87.7625 | 1667.44 |  | 1 | Única | 19 | 1667.44
Serviço | 15.19 | Composição | FNDE 14 | Torneira eletrica de parede, bica alta, para cozinha, 5500 w (110/220 v) | 2 | UN | 201.3 | 201.3 | 25% | 251.625 | 503.26 |  | 1 | Única | 2 | 503.26
Serviço | 15.20 | Outros | 86913-SINAPI | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 15 | UN | 45.06 | 45.06 | 25% | 56.325 | 844.95 |  | 1 | Única | 15 | 844.95
Serviço | 15.21 | Composição | FNDE 225 | Torneira cromada de mesa para lavatorio, tipo monocomando - acionamento tipo alavanca | 4 | UN | 275.63 | 275.63 | 25% | 344.5375 | 1378.16 |  | 1 | Única | 4 | 1378.16
Serviço | 15.22 | Composição | FNDE 13 | Torneira elétrica com mangueira plástica fortti maxi, lorenzettiou equivalente | 4 | UN | 125.38 | 125.38 | 25% | 156.725 | 626.92 |  | 1 | Única | 4 | 626.92
Serviço | 15.23 | Outros | 86887-SINAPI | Engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 45 | UN | 54.85 | 54.85 | 25% | 68.5625 | 3085.2 |  | 1 | Única | 45 | 3085.2
Serviço | 15.24 | Outros | 100860-SINAPI | Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 13 | UN | 97.33 | 97.33 | 25% | 121.6625 | 1581.58 |  | 1 | Única | 13 | 1581.58
Serviço | 15.25 | Composição | FNDE 17 | Ducha / chuveiro metalico, de parede, articulavel, com desviador e ducha manual | 24 | UN | 151.06 | 151.06 | 25% | 188.825 | 4531.92 |  | 1 | Única | 24 | 4531.92
Serviço | 15.26 | Composição | FNDE 226 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 40cm, fixada na parede - fornecimento e instalação | 12 | UN | 342.82 | 342.82 | 25% | 428.525 | 5142.36 |  | 1 | Única | 12 | 5142.36
Serviço | 15.27 | Outros | 100867-SINAPI | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 6 | UN | 363.88 | 363.88 | 25% | 454.85 | 2729.1 |  | 1 | Única | 6 | 2729.1
Serviço | 15.28 | Outros | 100868-SINAPI | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 9 | UN | 377.9 | 377.9 | 25% | 472.375 | 4251.42 |  | 1 | Única | 9 | 4251.42
Serviço | 15.29 | Outros | 100875-SINAPI | Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 1 | UN | 1179.85 | 1179.85 | 25% | 1474.8125 | 1474.81 |  | 1 | Única | 1 | 1474.81
Serviço | 15.30 | Composição | FNDE 15 | Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado | 27 | UN | 99.37 | 99.37 | 25% | 124.2125 | 3353.67 |  | 1 | Única | 27 | 3353.67
Serviço | 15.31 | Composição | FNDE 16 | Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao | 20 | UN | 70.6 | 70.6 | 25% | 88.25 | 1765 |  | 1 | Única | 20 | 1765
Serviço | 15.32 | Outros | 95547-SINAPI | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020 | 23 | UN | 80.07 | 80.07 | 25% | 100.0875 | 2302.07 |  | 1 | Única | 23 | 2302.07
Serviço | 15.33 | Composição | FNDE 12 | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura | 16.9 | M2 | 551.22 | 551.22 | 25% | 689.025 | 11644.61 |  | 1 | Única | 16.9 | 11644.607
Serviço | 15.34 | Composição | FNDE 34 | Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado | 23 | UN | 54.74 | 54.74 | 25% | 68.425 | 1573.89 |  | 1 | Única | 23 | 1573.89
Serviço | 16.1 | Outros | 101908-SINAPI | Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 Kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe | 8 | UN | 227.46 | 227.46 | 25% | 284.325 | 2274.64 |  | 1 | Única | 8 | 2274.64
Serviço | 16.2 | Outros | 101909-SINAPI | Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 Kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe | 1 | UN | 263.77 | 263.77 | 25% | 329.7125 | 329.71 |  | 1 | Única | 1 | 329.71
Serviço | 16.3 | Outros | 101912-SINAPI | Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 15m 2 1/2" e esguicho em latão 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 2 | UN | 1968.78 | 1968.78 | 25% | 2460.975 | 4921.96 |  | 1 | Única | 2 | 4921.96
Serviço | 16.4 | Outros | 101916-SINAPI | Hidrante subterrâneo predial (com curva longa e caixa), dn 75 mm - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 1 | UN | 3423.29 | 3423.29 | 25% | 4279.1125 | 4279.11 |  | 1 | Única | 1 | 4279.11
Serviço | 16.5 | Outros | 94794-SINAPI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | 2 | UN | 199.09 | 199.09 | 25% | 248.8625 | 497.72 |  | 1 | Única | 2 | 497.72
Serviço | 16.6 | Outros | 94499-SINAPI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | 1 | UN | 346.85 | 346.85 | 25% | 433.5625 | 433.56 |  | 1 | Única | 1 | 433.56
Serviço | 16.7 | Outros | 94500-SINAPI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | 4 | UN | 421.01 | 421.01 | 25% | 526.2625 | 2105.04 |  | 1 | Única | 4 | 2105.04
Serviço | 16.8 | Outros | 99622-SINAPI | Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | 1 | UN | 224.28 | 224.28 | 25% | 280.35 | 280.35 |  | 1 | Única | 1 | 280.35
Serviço | 16.9 | Outros | 99624-SINAPI | Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | 2 | UN | 445 | 445 | 25% | 556.25 | 1112.5 |  | 1 | Única | 2 | 1112.5
Serviço | 16.10 | Outros | 99625-SINAPI | Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 3" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | 2 | UN | 611.18 | 611.18 | 25% | 763.975 | 1527.96 |  | 1 | Única | 2 | 1527.96
Serviço | 16.11 | Composição | FNDE 261 | Registro ou válvula globo angular em latão, para hidrantes em instalação predial de incêndio, 45 graus, 1 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | 2 | UN | 216.68 | 216.68 | 25% | 270.85 | 541.7 |  | 1 | Única | 2 | 541.7
Serviço | 16.12 | Outros | 101917-SINAPI | Manômetro 0 a 200 psi (0 a 14 Kgf/cm2), d = 50mm - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 1 | UN | 171.2 | 171.2 | 25% | 214 | 214 |  | 1 | Única | 1 | 214
Serviço | 16.13 | Outros | 95249-SINAPI | Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 3/4'' - fornecimento e instalação. af_08/2021 | 2 | UN | 73.46 | 73.46 | 25% | 91.825 | 183.66 |  | 1 | Única | 2 | 183.66
Serviço | 16.14 | Composição | FNDE 332 | Moto bomba 5.00 cv - vazão 12.0 m³/h - pressão 15 mca - fornecimento e instalação | 2 | UN | 3854.38 | 3854.38 | 25% | 4817.975 | 9635.96 |  | 1 | Única | 2 | 9635.96
Serviço | 16.15 | Composição | FNDE 112 | Pressostato | 3 | UN | 501.97 | 501.97 | 25% | 627.4625 | 1882.38 |  | 1 | Única | 3 | 1882.38
Serviço | 16.16 | Composição | FNDE 113 | Tanque de pressão pwb-24lx | 1 | UN | 558.28 | 558.28 | 25% | 697.85 | 697.85 |  | 1 | Única | 1 | 697.85
Serviço | 16.17 | Composição | FNDE 114 | Válvula de alívio com mola 2" | 1 | UN | 2869.16 | 2869.16 | 25% | 3586.45 | 3586.45 |  | 1 | Única | 1 | 3586.45
Serviço | 16.18 | Outros | 102118-SINAPI | Bomba centrífuga, trifásica, 3 cv ou 2,96 hp, hm 34 a 40 m, q 8,6 a 14,8 m3/h - fornecimento e instalação. af_12/2020 | 2 | UN | 2336.59 | 2336.59 | 25% | 2920.7375 | 5841.48 |  | 1 | Única | 2 | 5841.48
Serviço | 16.19 | Composição | FNDE 603 | Bomba jockey ip-21 bt4 60hz, pressão 15 mca - vazão 1,23 m³/h - fornecimento e instalação | 1 | UN | 2326.12 | 2326.12 | 25% | 2907.65 | 2907.65 |  | 1 | Única | 1 | 2907.65
Serviço | 16.20 | Outros | 97498-SINAPI | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 25 (1"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 0.54 | M | 58.93 | 58.93 | 25% | 73.6625 | 39.78 |  | 1 | Única | 0.54 | 39.7764
Serviço | 16.21 | Outros | 92364-SINAPI | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 32 (1 1/4"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 0.22 | M | 72.72 | 72.72 | 25% | 90.9 | 20 |  | 1 | Única | 0.22 | 19.998
Serviço | 16.22 | Outros | 92365-SINAPI | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 40 (1 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 1.51 | M | 83.75 | 83.75 | 25% | 104.6875 | 158.08 |  | 1 | Única | 1.51 | 158.0819
Serviço | 16.23 | Outros | 92366-SINAPI | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 50 (2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 0.33 | M | 117.04 | 117.04 | 25% | 146.3 | 48.28 |  | 1 | Única | 0.33 | 48.279
Serviço | 16.24 | Outros | 92367-SINAPI | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 97.54 | M | 144 | 144 | 25% | 180 | 17557.2 |  | 1 | Única | 97.54 | 17557.2
Serviço | 16.25 | Outros | 92368-SINAPI | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 80 (3"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 8.06 | M | 190.7 | 190.7 | 25% | 238.375 | 1921.34 |  | 1 | Única | 8.06 | 1921.3428
Serviço | 16.26 | Composição | FNDE 329 | Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 25, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. | 1 | UN | 41.45 | 41.45 | 25% | 51.8125 | 51.81 |  | 1 | Única | 1 | 51.81
Serviço | 16.27 | Composição | FNDE 328 | Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 40, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. | 5 | UN | 86.33 | 86.33 | 25% | 107.9125 | 539.55 |  | 1 | Única | 5 | 539.55
Serviço | 16.28 | Outros | 94473-SINAPI | Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 mm (2 1/2"), instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 | 22 | UN | 133.8 | 133.8 | 25% | 167.25 | 3679.5 |  | 1 | Única | 22 | 3679.5
Serviço | 16.29 | Outros | 94475-SINAPI | Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 80 mm (3"), instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 | 11 | UN | 181.24 | 181.24 | 25% | 226.55 | 2492.05 |  | 1 | Única | 11 | 2492.05
Serviço | 16.30 | Composição | FNDE 345 | Bucha de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3/4" x 1/2" | 5 | UN | 24.03 | 24.03 | 25% | 30.0375 | 150.2 |  | 1 | Única | 5 | 150.2
Serviço | 16.31 | Outros | 92920-SINAPI | Luva de redução, em ferro galvanizado, 1" x 3/4", conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 5 | UN | 43.63 | 43.63 | 25% | 54.5375 | 272.7 |  | 1 | Única | 5 | 272.7
Serviço | 16.32 | Outros | 97503-SINAPI | Luva com redução, em aço, conexão soldada, dn 32 x 25 mm (1 1/4" x 1"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 1 | UN | 49.71 | 49.71 | 25% | 62.1375 | 62.14 |  | 1 | Única | 1 | 62.14
Serviço | 16.33 | Composição | FNDE 333 | Luva com redução, em aço, conexão soldada, dn 40 x 25 mm (1 1/2" x 1"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. | 2 | UN | 70.18 | 70.18 | 25% | 87.725 | 175.46 |  | 1 | Única | 2 | 175.46
Serviço | 16.34 | Outros | 97447-SINAPI | Luva com redução, em aço, conexão soldada, dn 65 x 50 mm (2 1/2" x 2"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 1 | UN | 203.74 | 203.74 | 25% | 254.675 | 254.68 |  | 1 | Única | 1 | 254.68
Serviço | 16.35 | Composição | FNDE 331 | Luva com redução, em aço, conexão soldada, dn 75 x 65 mm, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. | 1 | UN | 256.34 | 256.34 | 25% | 320.425 | 320.43 |  | 1 | Única | 1 | 320.43
Serviço | 16.36 | Composição | FNDE 335 | Luva com redução, em aço, conexão soldada, dn 80 x 40 mm , instalado em prumadas - fornecimento e instalação | 3 | UN | 221.65 | 221.65 | 25% | 277.0625 | 831.18 |  | 1 | Única | 3 | 831.18
Serviço | 16.37 | Composição | FNDE 336 | Luva com redução, em aço, conexão soldada, dn 80 x 50 mm, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. | 2 | UN | 241.84 | 241.84 | 25% | 302.3 | 604.6 |  | 1 | Única | 2 | 604.6
Serviço | 16.38 | Outros | 97450-SINAPI | Luva com redução, em aço, conexão soldada, dn 80 x 65 mm (3" x 2 1/2"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 2 | UN | 262.04 | 262.04 | 25% | 327.55 | 655.1 |  | 1 | Única | 2 | 655.1
Serviço | 16.39 | Outros | 92637-SINAPI | Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 25 (1"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 3 | UN | 81.05 | 81.05 | 25% | 101.3125 | 303.93 |  | 1 | Única | 3 | 303.93
Serviço | 16.40 | Composição | FNDE 338 | Te de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/4" x 1" | 1 | UN | 85.23 | 85.23 | 25% | 106.5375 | 106.54 |  | 1 | Única | 1 | 106.54
Serviço | 16.41 | Composição | FNDE 339 | Te de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2 1/2" x 1" | 2 | UN | 182.29 | 182.29 | 25% | 227.8625 | 455.72 |  | 1 | Única | 2 | 455.72
Serviço | 16.42 | Composição | FNDE 340 | Te de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2 1/2" x 1 1/2 | 1 | UN | 182.29 | 182.29 | 25% | 227.8625 | 227.86 |  | 1 | Única | 1 | 227.86
Serviço | 16.43 | Composição | FNDE 341 | Te de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2 1/2" x 2" | 2 | UN | 186.7 | 186.7 | 25% | 233.375 | 466.76 |  | 1 | Única | 2 | 466.76
Serviço | 16.44 | Outros | 92642-SINAPI | Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 2 | UN | 226.52 | 226.52 | 25% | 283.15 | 566.3 |  | 1 | Única | 2 | 566.3
Serviço | 16.45 | Outros | 92644-SINAPI | Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 80 (3"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 4 | UN | 285.12 | 285.12 | 25% | 356.4 | 1425.6 |  | 1 | Única | 4 | 1425.6
Serviço | 16.46 | Composição | FNDE 343 | Adaptador para manômetro | 1 | UN | 113.53 | 113.53 | 25% | 141.9125 | 141.91 |  | 1 | Única | 1 | 141.91
Serviço | 16.47 | Outros | 95727-SINAPI | Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022_pa | 43.65 | M | 21.98 | 21.98 | 25% | 27.475 | 1199.5 |  | 1 | Única | 43.65 | 1199.502
Serviço | 16.48 | Outros | 95817-SINAPI | Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | 5 | UN | 43.69 | 43.69 | 25% | 54.6125 | 273.05 |  | 1 | Única | 5 | 273.05
Serviço | 16.49 | Outros | 91914-SINAPI | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 5 | UN | 22.48 | 22.48 | 25% | 28.1 | 140.5 |  | 1 | Única | 5 | 140.5
Serviço | 16.50 | Composição | FNDE 330 | TaMpa cega em pvc para condulete 4 x 2" | 5 | UN | 23.3 | 23.3 | 25% | 29.125 | 145.65 |  | 1 | Única | 5 | 145.65
Serviço | 16.51 | Outros | 91875-SINAPI | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 5 | UN | 10.35 | 10.35 | 25% | 12.9375 | 64.7 |  | 1 | Única | 5 | 64.7
Serviço | 16.52 | Composição | FNDE 604 | Adaptador para condulete 25mm | 9 | UN | 20.07 | 20.07 | 25% | 25.0875 | 225.81 |  | 1 | Única | 9 | 225.81
Serviço | 16.53 | Outros | 97599-SINAPI | Luminária de emergência, com 30 lâMpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024 | 36 | UN | 22.72 | 22.72 | 25% | 28.4 | 1022.4 |  | 1 | Única | 36 | 1022.4
Serviço | 16.54 | Composição | FNDE 303 | Sinalização com placa indicativa fixada na estrutura. | 101 | UN | 42.78 | 42.78 | 25% | 53.475 | 5401.48 |  | 1 | Única | 101 | 5401.48
Serviço | 16.55 | Outros | 102520-SINAPI | Pintura de sinalização vertical de segurança, faixas amarela e preta, aplicação manual, 2 demãos. af_05/2021 | 12 | M2 | 93.23 | 93.23 | 25% | 116.5375 | 1398.48 |  | 1 | Única | 12 | 1398.48
Serviço | 17.1 | Composição | FNDE 350 | Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 35 mm2 | 1 | UN | 21.25 | 21.25 | 25% | 26.5625 | 26.56 |  | 1 | Única | 1 | 26.56
Serviço | 17.2 | Composição | FNDE 346 | Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto | 1 | UN | 16.68 | 16.68 | 25% | 20.85 | 20.85 |  | 1 | Única | 1 | 20.85
Serviço | 17.3 | Composição | FNDE 347 | Arruela em aluminio, com rosca, de 1 1/2", para eletroduto | 4 | UN | 5.38 | 5.38 | 25% | 6.725 | 26.92 |  | 1 | Única | 4 | 26.92
Serviço | 17.4 | Composição | FNDE 353 | Arruela em aluminio | 4 | UN | 2.09 | 2.09 | 25% | 2.6125 | 10.44 |  | 1 | Única | 4 | 10.44
Serviço | 17.5 | Outros | 91941-SINAPI | Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 242 | UN | 13.91 | 13.91 | 25% | 17.3875 | 4208.38 |  | 1 | Única | 242 | 4208.38
Serviço | 17.6 | Outros | 91936-SINAPI | Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 2 | UN | 21.07 | 21.07 | 25% | 26.3375 | 52.68 |  | 1 | Única | 2 | 52.68
Serviço | 17.7 | Outros | 92867-SINAPI | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 1 | UN | 38.68 | 38.68 | 25% | 48.35 | 48.35 |  | 1 | Única | 1 | 48.35
Serviço | 17.8 | Outros | 91941-SINAPI | Caixa de luz "4 x 2" em aco esmaltada | 41 | UN | 8.12 | 8.12 | 25% | 10.15 | 416.15 |  | 1 | Única | 41 | 416.15
Serviço | 17.9 | Outros | 91899-SINAPI | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 1 | UN | 11.97 | 11.97 | 25% | 14.9625 | 14.96 |  | 1 | Única | 1 | 14.96
Serviço | 17.10 | Composição | FNDE 150 | Curva 135 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 38 mm (1 1/2"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. | 2 | UN | 23 | 23 | 25% | 28.75 | 57.5 |  | 1 | Única | 2 | 57.5
Serviço | 17.11 | Composição | FNDE 353 | Arruela em aluminio | 1811 | UN | 2.09 | 2.09 | 25% | 2.6125 | 4726.71 |  | 1 | Única | 1811 | 4726.71
Serviço | 17.12 | Composição | FNDE 354 | Bucha de nylon | 12 | UN | 1.03 | 1.03 | 25% | 1.2875 | 15.48 |  | 1 | Única | 12 | 15.48
Serviço | 17.13 | Composição | FNDE 355 | Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm | 1132 | UN | 0.87 | 0.87 | 25% | 1.0875 | 1233.88 |  | 1 | Única | 1132 | 1233.88
Serviço | 17.14 | Composição | FNDE 356 | Porca zincada, sextavada, diametro 1/4" | 1518 | UN | 1.01 | 1.01 | 25% | 1.2625 | 1912.68 |  | 1 | Única | 1518 | 1912.68
Serviço | 17.15 | Outros | 90460-SINAPI | Suporte para 2 tubos horizontais, espaçado a cada 56 cm, em perfilado com comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de tubulação fixada. af_09/2023 | 199 | M | 25.67 | 25.67 | 25% | 32.0875 | 6385.91 |  | 1 | Única | 199 | 6385.91
Serviço | 17.16 | Composição | FNDE 357 | Vergalhao zincado rosca total, 1/4 " (6,3 mm) | 252 | KG | 5.57 | 5.57 | 25% | 6.9625 | 1753.92 |  | 1 | Única | 252 | 1753.92
Serviço | 17.17 | Outros | 101553-SINAPI | Alça preformada de distribuição, em aço galvanizado, awg 1 - fornecimento e instalação. af_07/2020 | 1 | UN | 20.33 | 20.33 | 25% | 25.4125 | 25.41 |  | 1 | Única | 1 | 25.41
Serviço | 17.18 | Composição | FNDE 358 | Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 1 estribo e 1 isolador | 1 | KG | 96.91 | 96.91 | 25% | 121.1375 | 121.14 |  | 1 | Única | 1 | 121.14
Serviço | 17.19 | Outros | 98306-SINAPI | Bloco de engate rápido para bastidor tipo m10 - fornecimento e instalação. af_11/2019 | 2 | UN | 74.11 | 74.11 | 25% | 92.6375 | 185.28 |  | 1 | Única | 2 | 185.28
Serviço | 17.20 | Composição | FNDE 359 | Cabo de cobre nu 6 mm2 meio-duro | 2.2 | M | 15.13 | 15.13 | 25% | 18.9125 | 41.6 |  | 1 | Única | 2.2 | 41.602
Serviço | 17.21 | Composição | FNDE 360 | Caixa de inspecao para aterramento ou outro uso, em pvc, dn = 250 x 250 mm | 1 | UN | 64.72 | 64.72 | 25% | 80.9 | 80.9 |  | 1 | Única | 1 | 80.9
Serviço | 17.22 | Composição | FNDE 362 | Chumbador de aco tipo parabolt, * 5/8" x 200* mm, com porca e arruela | 1 | UN | 37.24 | 37.24 | 25% | 46.55 | 46.55 |  | 1 | Única | 1 | 46.55
Serviço | 17.23 | Composição | FNDE 361 | Conector de aluminio tipo prensa cabo, bitola 3/8", para cabos de diametro de 9 a 10 mm | 5 | UN | 26.35 | 26.35 | 25% | 32.9375 | 164.7 |  | 1 | Única | 5 | 164.7
Serviço | 17.24 | Outros | 96986-SINAPI | Haste de aterramento, diâmetro 3/4", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023 | 1 | UN | 128.86 | 128.86 | 25% | 161.075 | 161.08 |  | 1 | Única | 1 | 161.08
Serviço | 17.25 | Outros | 101548-SINAPI | Isolador, tipo roldana, para baixa tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020 | 1 | UN | 10.06 | 10.06 | 25% | 12.575 | 12.58 |  | 1 | Única | 1 | 12.58
Serviço | 17.26 | Composição | FNDE 364 | Parafuso de latao com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 3,2 mm, comprimento 16 mm | 16 | UN | 0.8 | 0.8 | 25% | 1 | 16 |  | 1 | Única | 16 | 16
Serviço | 17.27 | Composição | FNDE 363 | Conector de aluminio tipo prensa cabo, bitola 1", para cabos de diametro de 22,5 a 25 mm | 1 | UN | 34.29 | 34.29 | 25% | 42.8625 | 42.86 |  | 1 | Única | 1 | 42.86
Serviço | 17.28 | Outros | 93002-SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 300 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | 188.5 | M | 354.74 | 354.74 | 25% | 443.425 | 83586.56 |  | 1 | Única | 188.5 | 83586.555
Serviço | 17.29 | Outros | 92998-SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 185 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | 14.4 | M | 207.47 | 207.47 | 25% | 259.3375 | 3734.5 |  | 1 | Única | 14.4 | 3734.496
Serviço | 17.30 | Outros | 92996-SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 150 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | 83.5 | M | 169.36 | 169.36 | 25% | 211.7 | 17676.95 |  | 1 | Única | 83.5 | 17676.95
Serviço | 17.31 | Outros | 101567-SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020 | 524.9 | M | 102.25 | 102.25 | 25% | 127.8125 | 67087.47 |  | 1 | Única | 524.9 | 67087.469
Serviço | 17.32 | Outros | 92988-SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | 129 | M | 60.42 | 60.42 | 25% | 75.525 | 9743.37 |  | 1 | Única | 129 | 9743.37
Serviço | 17.33 | Outros | 92982-SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 76.4 | M | 18.02 | 18.02 | 25% | 22.525 | 1721.29 |  | 1 | Única | 76.4 | 1721.292
Serviço | 17.34 | Outros | 91933-SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 288.3 | M | 18.13 | 18.13 | 25% | 22.6625 | 6532.88 |  | 1 | Única | 288.3 | 6532.878
Serviço | 17.35 | Outros | 91931-SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 738.9 | M | 11.37 | 11.37 | 25% | 14.2125 | 10499.77 |  | 1 | Única | 738.9 | 10499.769
Serviço | 17.36 | Outros | 91929-SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 59.2 | M | 8.08 | 8.08 | 25% | 10.1 | 597.92 |  | 1 | Única | 59.2 | 597.92
Serviço | 17.37 | Outros | 91930-SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 75.7 | M | 65.45 | 65.45 | 25% | 81.8125 | 6193.02 |  | 1 | Única | 75.7 | 6193.017
Serviço | 17.38 | Outros | 101888-SINAPI | Cabo de cobre isolado, 25 mm², anti-chama 450/750 v, instalado em eletrocalha ou perfilado - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 58.1 | M | 26.07 | 26.07 | 25% | 32.5875 | 1893.48 |  | 1 | Única | 58.1 | 1893.479
Serviço | 17.39 | Outros | 91934-SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 9.8 | M | 27.15 | 27.15 | 25% | 33.9375 | 332.61 |  | 1 | Única | 9.8 | 332.612
Serviço | 17.40 | Outros | 91930-SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 83.3 | M | 10.57 | 10.57 | 25% | 13.2125 | 1100.39 |  | 1 | Única | 83.3 | 1100.393
Serviço | 17.41 | Outros | 91928-SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 671.6 | M | 7.6 | 7.6 | 25% | 9.5 | 6380.2 |  | 1 | Única | 671.6 | 6380.2
Serviço | 17.42 | Outros | 91926-SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 4510.5 | M | 4.96 | 4.96 | 25% | 6.2 | 27965.1 |  | 1 | Única | 4510.5 | 27965.1
Serviço | 17.43 | Outros | 91924-SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 4012.5 | M | 3.44 | 3.44 | 25% | 4.3 | 17253.75 |  | 1 | Única | 4012.5 | 17253.75
Serviço | 17.44 | Outros | 100556-SINAPI | Caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor), fornecimento e instalacao. af_11/2019 | 3 | UN | 43.88 | 43.88 | 25% | 54.85 | 164.55 |  | 1 | Única | 3 | 164.55
Serviço | 17.45 | Outros | 043097-SINAPI | Caixa de passagem eletrica de parede, de sobrepor, em termoplastico / pvc, com taMpa aparafusada, dimensoes, 150 x 150 x *100* mm | 2 | UN | 49.92 | 49.92 | 25% | 62.4 | 124.8 |  | 1 | Única | 2 | 124.8
Serviço | 17.46 | Outros | 97891-SINAPI | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_12/2020 | 14 | UN | 224.26 | 224.26 | 25% | 280.325 | 3924.62 |  | 1 | Única | 14 | 3924.62
Serviço | 17.47 | Outros | 91955-SINAPI | Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 5 | UN | 46.24 | 46.24 | 25% | 57.8 | 289 |  | 1 | Única | 5 | 289
Serviço | 17.48 | Outros | 91953-SINAPI | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 9 | UN | 37.98 | 37.98 | 25% | 47.475 | 427.32 |  | 1 | Única | 9 | 427.32
Serviço | 17.49 | Outros | 91959-SINAPI | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 4 | UN | 57.84 | 57.84 | 25% | 72.3 | 289.2 |  | 1 | Única | 4 | 289.2
Serviço | 17.50 | Outros | 91967-SINAPI | Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 1 | UN | 77.69 | 77.69 | 25% | 97.1125 | 97.11 |  | 1 | Única | 1 | 97.11
Serviço | 17.51 | Composição | FNDE 309 | Espelho / placa cega 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores | 30 | UN | 17.02 | 17.02 | 25% | 21.275 | 638.4 |  | 1 | Única | 30 | 638.4
Serviço | 17.52 | Outros | 91946-SINAPI | Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 30 | UN | 14.01 | 14.01 | 25% | 17.5125 | 525.3 |  | 1 | Única | 30 | 525.3
Serviço | 17.53 | Outros | 92023-SINAPI | Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 27 | UN | 64.62 | 64.62 | 25% | 80.775 | 2181.06 |  | 1 | Única | 27 | 2181.06
Serviço | 17.54 | Outros | 92029-SINAPI | Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 14 | UN | 72.93 | 72.93 | 25% | 91.1625 | 1276.24 |  | 1 | Única | 14 | 1276.24
Serviço | 17.55 | Outros | 91957-SINAPI | Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 1 | UN | 66.02 | 66.02 | 25% | 82.525 | 82.53 |  | 1 | Única | 1 | 82.53
Serviço | 17.56 | Outros | 92027-SINAPI | Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 7 | UN | 84.48 | 84.48 | 25% | 105.6 | 739.2 |  | 1 | Única | 7 | 739.2
Serviço | 17.57 | Outros | 91996-SINAPI | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 135 | UN | 44.84 | 44.84 | 25% | 56.05 | 7566.75 |  | 1 | Única | 135 | 7566.75
Serviço | 17.58 | Outros | 91997-SINAPI | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 10 | UN | 47.55 | 47.55 | 25% | 59.4375 | 594.4 |  | 1 | Única | 10 | 594.4
Serviço | 17.59 | Outros | 93667-SINAPI | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 2 | UN | 70.03 | 70.03 | 25% | 87.5375 | 175.08 |  | 1 | Única | 2 | 175.08
Serviço | 17.60 | Outros | 93653-SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 46 | UN | 11.96 | 11.96 | 25% | 14.95 | 687.7 |  | 1 | Única | 46 | 687.7
Serviço | 17.61 | Outros | 93654-SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 9 | UN | 12.78 | 12.78 | 25% | 15.975 | 143.82 |  | 1 | Única | 9 | 143.82
Serviço | 17.62 | Outros | 93656-SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 1 | UN | 14.37 | 14.37 | 25% | 17.9625 | 17.96 |  | 1 | Única | 1 | 17.96
Serviço | 17.63 | Outros | 101895-SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 125a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 4 | UN | 431.72 | 431.72 | 25% | 539.65 | 2158.6 |  | 1 | Única | 4 | 2158.6
Serviço | 17.64 | Outros | 93668-SINAPI | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 2 | UN | 72.52 | 72.52 | 25% | 90.65 | 181.3 |  | 1 | Única | 2 | 181.3
Serviço | 17.65 | Outros | 101894-SINAPI | Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 2 | UN | 165.55 | 165.55 | 25% | 206.9375 | 413.88 |  | 1 | Única | 2 | 413.88
Serviço | 17.66 | Composição | FNDE 22 | Dispositivo contra surto - dps 8 ka | 36 | UN | 76.82 | 76.82 | 25% | 96.025 | 3457.08 |  | 1 | Única | 36 | 3457.08
Serviço | 17.67 | Outros | 93676-SINAPI | Disjuntor tetrapolar tipo dr, corrente nominal de 25a - 30ma | 2 | UN | 171.44 | 171.44 | 25% | 214.3 | 428.6 |  | 1 | Única | 2 | 428.6
Serviço | 17.68 | Composição | FNDE 84 | Disjuntor tetrapolar tipo dr, corrente nominal de 63a - 30ma | 3 | UN | 184.98 | 184.98 | 25% | 231.225 | 693.69 |  | 1 | Única | 3 | 693.69
Serviço | 17.69 | Composição | FNDE 85 | Disjuntor tetrapolar tipo dr, corrente nominal de 80a - 30ma | 1 | UN | 328.98 | 328.98 | 25% | 411.225 | 411.23 |  | 1 | Única | 1 | 411.23
Serviço | 17.70 | Outros | 93660-SINAPI | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 2 | UN | 55.6 | 55.6 | 25% | 69.5 | 139 |  | 1 | Única | 2 | 139
Serviço | 17.71 | Outros | 93661-SINAPI | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 12 | UN | 57.26 | 57.26 | 25% | 71.575 | 858.96 |  | 1 | Única | 12 | 858.96
Serviço | 17.72 | Outros | 93663-SINAPI | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 13 | UN | 60.42 | 60.42 | 25% | 75.525 | 981.89 |  | 1 | Única | 13 | 981.89
Serviço | 17.73 | Outros | 93664-SINAPI | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 6 | UN | 64.32 | 64.32 | 25% | 80.4 | 482.4 |  | 1 | Única | 6 | 482.4
Serviço | 17.74 | Composição | FNDE 487 | Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 160a - fornecimento e instalação | 2 | UN | 634.06 | 634.06 | 25% | 792.575 | 1585.16 |  | 1 | Única | 2 | 1585.16
Serviço | 17.75 | Outros | 93669-SINAPI | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 2 | UN | 77.28 | 77.28 | 25% | 96.6 | 193.2 |  | 1 | Única | 2 | 193.2
Serviço | 17.76 | Outros | 101898-SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 400a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 2 | UN | 1318.54 | 1318.54 | 25% | 1648.175 | 3296.36 |  | 1 | Única | 2 | 3296.36
Serviço | 17.77 | Outros | 93673-SINAPI | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 2 | UN | 104.24 | 104.24 | 25% | 130.3 | 260.6 |  | 1 | Única | 2 | 260.6
Serviço | 17.78 | Composição | FNDE 390 | Disjuntor tetrapolar tipo dr, corrente nominal de 100a - 30ma | 1 | UN | 326.76 | 326.76 | 25% | 408.45 | 408.45 |  | 1 | Única | 1 | 408.45
Serviço | 17.79 | Composição | FNDE 393 | Disjuntor tetrapolar tipo dr, corrente nominal de 125a - 30ma | 2 | UN | 356.84 | 356.84 | 25% | 446.05 | 892.1 |  | 1 | Única | 2 | 892.1
Serviço | 17.80 | Composição | FNDE 24 | Eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 200mm e altura 75mm, inclusive emenda e fixação - fornecimento e instalação | 121 | M | 188.68 | 188.68 | 25% | 235.85 | 28537.85 |  | 1 | Única | 121 | 28537.85
Serviço | 17.81 | Composição | FNDE 25 | Eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 50mm e altura 50mm, inclusive emenda e fixação - fornecimento e instalação. | 105.3 | M | 121.01 | 121.01 | 25% | 151.2625 | 15927.68 |  | 1 | Única | 105.3 | 15927.678
Serviço | 17.82 | Composição | FNDE 346 | Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto | 92 | UN | 16.68 | 16.68 | 25% | 20.85 | 1918.2 |  | 1 | Única | 92 | 1918.2
Serviço | 17.83 | Composição | FNDE 366 | Tê horizontal 90º, para eletrocalha, lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura de 200mm e altura de 50mm - fornecimento e instalação. | 3 | UN | 141.31 | 141.31 | 25% | 176.6375 | 529.92 |  | 1 | Única | 3 | 529.92
Serviço | 17.84 | Composição | FNDE 367 | Tê horizontal 90º, para eletrocalha, lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura de 50mm e altura de 50mm - fornecimento e instalação. | 3 | UN | 132.13 | 132.13 | 25% | 165.1625 | 495.48 |  | 1 | Única | 3 | 495.48
Serviço | 17.85 | Composição | FNDE 368 | Tê horizontal 90º, para eletrocalha, lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura de 200mm e altura de 75mm - fornecimento e instalação. | 6 | UN | 143.89 | 143.89 | 25% | 179.8625 | 1079.16 |  | 1 | Única | 6 | 1079.16
Serviço | 17.86 | Composição | FNDE 369 | Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2" | 1 | UN | 138.23 | 138.23 | 25% | 172.7875 | 172.79 |  | 1 | Única | 1 | 172.79
Serviço | 17.87 | Composição | FNDE 371 | TaMpao / terminal / plug, d = 4" , para duto corrugado pead | 4 | UN | 25.7 | 25.7 | 25% | 32.125 | 128.52 |  | 1 | Única | 4 | 128.52
Serviço | 17.88 | Composição | FNDE 370 | TaMpao / terminal / plug, d = 2" , para duto corrugado pead | 8 | UN | 18.04 | 18.04 | 25% | 22.55 | 180.4 |  | 1 | Única | 8 | 180.4
Serviço | 17.89 | Outros | 91837-SINAPI | Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023_pa | 108 | M | 25.34 | 25.34 | 25% | 31.675 | 3421.44 |  | 1 | Única | 108 | 3421.44
Serviço | 17.90 | Outros | 91855-SINAPI | Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 1553.6 | M | 12.3 | 12.3 | 25% | 15.375 | 23894.37 |  | 1 | Única | 1553.6 | 23894.368
Serviço | 17.91 | Outros | 97667-SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | 17.2 | M | 10.58 | 10.58 | 25% | 13.225 | 227.56 |  | 1 | Única | 17.2 | 227.556
Serviço | 17.92 | Outros | 97669-SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | 46.2 | M | 22.36 | 22.36 | 25% | 27.95 | 1291.29 |  | 1 | Única | 46.2 | 1291.29
Serviço | 17.93 | Outros | 97670-SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | 17.8 | M | 28.6 | 28.6 | 25% | 35.75 | 636.35 |  | 1 | Única | 17.8 | 636.35
Serviço | 17.94 | Composição | FNDE 372 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (5"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. | 36 | M | 31.72 | 31.72 | 25% | 39.65 | 1427.4 |  | 1 | Única | 36 | 1427.4
Serviço | 17.95 | Outros | 91870-SINAPI | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 2 | M | 14.25 | 14.25 | 25% | 17.8125 | 35.62 |  | 1 | Única | 2 | 35.62
Serviço | 17.96 | Outros | 91870-SINAPI | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1 1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 2 | M | 20.53 | 20.53 | 25% | 25.6625 | 51.32 |  | 1 | Única | 2 | 51.32
Serviço | 17.97 | Composição | FNDE 373 | Gancho para perfilado 44x32 mm | 53 | M | 20.69 | 20.69 | 25% | 25.8625 | 1370.58 |  | 1 | Única | 53 | 1370.58
Serviço | 17.98 | Outros | 104764-SINAPI | Suporte para 2 eletrodutos, espaçado a cada 80 cm, em perfilado com comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de eletroduto fixado. af_09/2023 | 45.3 | M | 23.04 | 23.04 | 25% | 28.8 | 1304.64 |  | 1 | Única | 45.3 | 1304.64
Serviço | 17.99 | Composição | FNDE 32 | Perfilado perfurado 38x38 mm | 45.3 | M | 64.31 | 64.31 | 25% | 80.3875 | 3641.67 |  | 1 | Única | 45.3 | 3641.667
Serviço | 17.100 | Composição | FNDE 96 | Luminária de embutir, com lâMpada led de 18 w | 14 | UN | 57.77 | 57.77 | 25% | 72.2125 | 1010.94 |  | 1 | Única | 14 | 1010.94
Serviço | 17.101 | Composição | FNDE 97 | Luminária de embutir, com lâMpada led de 31 w | 89 | UN | 139.19 | 139.19 | 25% | 173.9875 | 15485.11 |  | 1 | Única | 89 | 15485.11
Serviço | 17.102 | Composição | FNDE 308 | Luminária de embutir, com lâMpada led de 39 w | 56 | UN | 139.19 | 139.19 | 25% | 173.9875 | 9743.44 |  | 1 | Única | 56 | 9743.44
Serviço | 17.103 | Outros | 100903-SINAPI | LâMpada tubular led de 18/20 w, com soquete, base g13 - fornecimento e instalação. af_09/2024_ps | 6 | UN | 35.96 | 35.96 | 25% | 44.95 | 269.7 |  | 1 | Única | 6 | 269.7
Serviço | 17.104 | Composição | FNDE 98 | Refletor em alumínio, de suporte e alça, com lâMpada led de 200 w | 5 | UN | 154.8 | 154.8 | 25% | 193.5 | 967.5 |  | 1 | Única | 5 | 967.5
Serviço | 17.105 | Composição | FNDE 99 | Luminária tipo spot balizador led 12w | 9 | UN | 135.87 | 135.87 | 25% | 169.8375 | 1528.56 |  | 1 | Única | 9 | 1528.56
Serviço | 17.106 | Outros | 97607-SINAPI | Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâMpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024 | 17 | UN | 113.2 | 113.2 | 25% | 141.5 | 2405.5 |  | 1 | Única | 17 | 2405.5
Serviço | 17.107 | Outros | 101946-SINAPI | Quadro de medição geral de energia para 1 medidor de sobrepor - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 1 | UN | 187.91 | 187.91 | 25% | 234.8875 | 234.89 |  | 1 | Única | 1 | 234.89
Serviço | 17.108 | Composição | FNDE 383 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 46 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. | 8 | UN | 1016.11 | 1016.11 | 25% | 1270.1375 | 10161.12 |  | 1 | Única | 8 | 10161.12
Serviço | 18.1 | Composição | FNDE 384 | Switch tipo 48 portas | 1 | UN | 5285 | 5285 | 25% | 6606.25 | 6606.25 |  | 1 | Única | 1 | 6606.25
Serviço | 18.2 | Composição | FNDE 385 | Patch cord, categoria 6 utp, 4 pares. | 48 | UN | 53.8 | 53.8 | 25% | 67.25 | 3228 |  | 1 | Única | 48 | 3228
Serviço | 18.3 | Outros | 98302-SINAPI | Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_11/2019 | 3 | UN | 1280.23 | 1280.23 | 25% | 1600.2875 | 4800.87 |  | 1 | Única | 3 | 4800.87
Serviço | 18.4 | Composição | FNDE 388 | Régua de tomadas elétricas, com 10 tomadas, padrão rack 19" | 1 | UN | 154.35 | 154.35 | 25% | 192.9375 | 192.94 |  | 1 | Única | 1 | 192.94
Serviço | 18.5 | Composição | FNDE 123 | Guia de cabos fechado 1u | 2 | UN | 29.9 | 29.9 | 25% | 37.375 | 74.76 |  | 1 | Única | 2 | 74.76
Serviço | 18.6 | Composição | FNDE 122 | Bandeja móvel, padrão 19" | 1 | UN | 201.57 | 201.57 | 25% | 251.9625 | 251.96 |  | 1 | Única | 1 | 251.96
Serviço | 18.7 | Outros | 100555-SINAPI | Rack aberto em coluna 44u para servidor - fornecimento e instalação. af_11/2019 | 1 | UN | 1362.87 | 1362.87 | 25% | 1703.5875 | 1703.59 |  | 1 | Única | 1 | 1703.59
Serviço | 18.8 | Composição | FNDE 125 | Guia vertical 200 mm para cabos | 1 | UN | 35.73 | 35.73 | 25% | 44.6625 | 44.66 |  | 1 | Única | 1 | 44.66
Serviço | 18.9 | Outros | 91941-SINAPI | Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 42 | UN | 13.91 | 13.91 | 25% | 17.3875 | 730.38 |  | 1 | Única | 42 | 730.38
Serviço | 18.10 | Composição | FNDE 353 | Arruela em aluminio | 697 | UN | 2.09 | 2.09 | 25% | 2.6125 | 1819.17 |  | 1 | Única | 697 | 1819.17
Serviço | 18.11 | Composição | FNDE 354 | Bucha de nylon | 23 | UN | 1.03 | 1.03 | 25% | 1.2875 | 29.67 |  | 1 | Única | 23 | 29.67
Serviço | 18.12 | Composição | FNDE 389 | Parafuso em aco galvanizado, tipo maquina, sextavado, sem porca | 481 | UN | 3.16 | 3.16 | 25% | 3.95 | 1899.95 |  | 1 | Única | 481 | 1899.95
Serviço | 18.13 | Composição | FNDE 356 | Porca zincada, sextavada, diametro 1/4" | 593 | UN | 1.01 | 1.01 | 25% | 1.2625 | 747.18 |  | 1 | Única | 593 | 747.18
Serviço | 18.14 | Outros | 92884-SINAPI | Armação utilizando aço ca-25 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | 39.24 | KG | 14.95 | 14.95 | 25% | 18.6875 | 733.4 |  | 1 | Única | 39.24 | 733.3956
Serviço | 18.15 | Outros | 98463-SINAPI | Suporte isolador para fixação da cordoalha de cobre em alvenaria ou concreto - fornecimento e instalação. af_08/2023 | 65 | UN | 30.02 | 30.02 | 25% | 37.525 | 2439.45 |  | 1 | Única | 65 | 2439.45
Serviço | 18.16 | Composição | FNDE 31 | Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e taMpa, dimensoes de 0,30 x 0,30 x 0,30 m | 5 | UN | 449.83 | 449.83 | 25% | 562.2875 | 2811.45 |  | 1 | Única | 5 | 2811.45
Serviço | 18.17 | Outros | 100557-SINAPI | Caixa de passagem para telefone 80x80x15cm (sobrepor) fornecimento e instalacao. af_11/2019 | 4 | UN | 458.06 | 458.06 | 25% | 572.575 | 2290.32 |  | 1 | Única | 4 | 2290.32
Serviço | 18.18 | Composição | FNDE 383 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 46 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. | 1 | UN | 1016.11 | 1016.11 | 25% | 1270.1375 | 1270.14 |  | 1 | Única | 1 | 1270.14
Serviço | 18.19 | Outros | 98307-SINAPI | Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019 | 28 | UN | 58.08 | 58.08 | 25% | 72.6 | 2032.8 |  | 1 | Única | 28 | 2032.8
Serviço | 18.20 | Composição | FNDE 375 | Tomada para antena de tv, cabo coaxial de 9 mm fornecimento e instalação | 14 | UN | 33.04 | 33.04 | 25% | 41.3 | 578.2 |  | 1 | Única | 14 | 578.2
Serviço | 18.21 | Composição | FNDE 312 | Eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 100mm e altura 50mm, inclusive emenda e fixação - fornecimento e instalação. | 77.6 | M | 152.36 | 152.36 | 25% | 190.45 | 14778.92 |  | 1 | Única | 77.6 | 14778.92
Serviço | 18.22 | Outros | 91837-SINAPI | Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023_pa | 4.2 | M | 25.34 | 25.34 | 25% | 31.675 | 133.06 |  | 1 | Única | 4.2 | 133.056
Serviço | 18.23 | Outros | 91835-SINAPI | Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023_pa | 258.4 | M | 21.01 | 21.01 | 25% | 26.2625 | 6785.58 |  | 1 | Única | 258.4 | 6785.584
Serviço | 18.24 | Outros | 91865-SINAPI | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 51.8 | M | 19.58 | 19.58 | 25% | 24.475 | 1268.06 |  | 1 | Única | 51.8 | 1268.064
Serviço | 18.25 | Outros | 93011-SINAPI | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | 46.9 | M | 42.66 | 42.66 | 25% | 53.325 | 2501.18 |  | 1 | Única | 46.9 | 2501.177
Serviço | 18.26 | Composição | FNDE 374 | Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3" | 1 | UN | 333.67 | 333.67 | 25% | 417.0875 | 417.09 |  | 1 | Única | 1 | 417.09
Serviço | 18.27 | Composição | FNDE 369 | Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2" | 3 | UN | 138.23 | 138.23 | 25% | 172.7875 | 518.37 |  | 1 | Única | 3 | 518.37
Serviço | 18.28 | Composição | FNDE 346 | Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto | 12 | UN | 16.68 | 16.68 | 25% | 20.85 | 250.2 |  | 1 | Única | 12 | 250.2
Serviço | 18.29 | Composição | FNDE 70 | Terminal a compressão | 5 | UN | 19.04 | 19.04 | 25% | 23.8 | 119 |  | 1 | Única | 5 | 119
Serviço | 18.30 | Composição | FNDE 116 | Tê horizontal 90º, para eletrocalha, lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura de 100mm e altura de 50mm - fornecimento e instalação. | 4 | UN | 138.77 | 138.77 | 25% | 173.4625 | 693.84 |  | 1 | Única | 4 | 693.84
Serviço | 18.31 | Outros | 98297-SINAPI | Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019 | 1209.5 | M | 6.92 | 6.92 | 25% | 8.65 | 10462.18 |  | 1 | Única | 1209.5 | 10462.175
Serviço | 19.1 | Outros | 98111-SINAPI | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020 | 15 | UN | 57.28 | 57.28 | 25% | 71.6 | 1074 |  | 1 | Única | 15 | 1074
Serviço | 19.2 | Outros | 96985-SINAPI | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023 | 15 | UN | 86.16 | 86.16 | 25% | 107.7 | 1615.5 |  | 1 | Única | 15 | 1615.5
Serviço | 19.3 | Composição | C3478 | Terminal aéreo em barra chata em alumínio 300 mm | 48 | UN | 26.32 | 26.32 | 25% | 32.9 | 1579.2 |  | 1 | Única | 48 | 1579.2
Serviço | 19.4 | Outros | 100873-SINAPI | Barra chata em aluminio 7/8" x 1/8" | 280 | M | 49.7 | 49.7 | 25% | 62.125 | 17396.4 |  | 1 | Única | 280 | 17396.4
Serviço | 19.5 | Outros | 96977-SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada - fornecimento e instalação. af_08/2023 | 310 | M | 61.88 | 61.88 | 25% | 77.35 | 23978.5 |  | 1 | Única | 310 | 23978.5
Serviço | 19.6 | Composição | C3478 | Barra re-bar redonda aço galvanizado 80mm2 | 20 | UN | 39.96 | 39.96 | 25% | 49.95 | 999 |  | 1 | Única | 20 | 999
Serviço | 20.1 | Outros | 91927-SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 22.6 | M | 5.52 | 5.52 | 25% | 6.9 | 155.94 |  | 1 | Única | 22.6 | 155.94
Serviço | 20.2 | Outros | 91929-SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 132.4 | M | 8.08 | 8.08 | 25% | 10.1 | 1337.24 |  | 1 | Única | 132.4 | 1337.24
Serviço | 20.3 | Outros | 97327-SINAPI | Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação. af_12/2015 | 16.9 | M | 26.48 | 26.48 | 25% | 33.1 | 559.39 |  | 1 | Única | 16.9 | 559.39
Serviço | 20.4 | Outros | 97328-SINAPI | Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 154.9 | M | 43.23 | 43.23 | 25% | 54.0375 | 8370.8 |  | 1 | Única | 154.9 | 8370.796
Serviço | 20.5 | Outros | 103292-SINAPI | Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021_pa | 138 | M | 72.68 | 72.68 | 25% | 90.85 | 12537.3 |  | 1 | Única | 138 | 12537.3
Serviço | 20.6 | Outros | 103978-SINAPI | Tubo, pvc, soldável, de 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 128.8 | M | 30.68 | 30.68 | 25% | 38.35 | 4939.48 |  | 1 | Única | 128.8 | 4939.48
Serviço | 20.7 | Outros | 103981-SINAPI | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 24 | UN | 20.28 | 20.28 | 25% | 25.35 | 608.4 |  | 1 | Única | 24 | 608.4
Serviço | 20.8 | Outros | 103980-SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 19 | UN | 20.21 | 20.21 | 25% | 25.2625 | 479.94 |  | 1 | Única | 19 | 479.94
Serviço | 20.9 | Outros | 104011-SINAPI | Te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 1 | UN | 28.94 | 28.94 | 25% | 36.175 | 36.18 |  | 1 | Única | 1 | 36.18
Serviço | 21.1 | Composição | FNDE 42 | Instalação de exaustor elétrico tipo domiciliar | 4 | UN | 462.62 | 462.62 | 25% | 578.275 | 2313.12 |  | 1 | Única | 4 | 2313.12
Serviço | 21.2 | Composição | FNDE 44 | Duto de alongamento para exaustor | 7.7 | M | 120.44 | 120.44 | 25% | 150.55 | 1159.24 |  | 1 | Única | 7.7 | 1159.235
Serviço | 21.3 | Composição | FNDE 45 | Coifa em aço inox 100cm x 150cm com ventilador de telhado | 1 | UN | 8916.02 | 8916.02 | 25% | 11145.025 | 11145.03 |  | 1 | Única | 1 | 11145.03
Serviço | 22.1 | Outros | 95248-SINAPI | Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | 2 | UN | 62.28 | 62.28 | 25% | 77.85 | 155.7 |  | 1 | Única | 2 | 155.7
Serviço | 22.2 | Outros | 95249-SINAPI | Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 3/4'' - fornecimento e instalação. af_08/2021 | 4 | UN | 73.46 | 73.46 | 25% | 91.825 | 367.32 |  | 1 | Única | 4 | 367.32
Serviço | 22.3 | Composição | FNDE 29 | Regulador de alta pressão glp | 1 | UN | 643.58 | 643.58 | 25% | 804.475 | 804.48 |  | 1 | Única | 1 | 804.48
Serviço | 22.4 | Outros | 103029-SINAPI | Registro ou regulador de gás de cozinha - fornecimento e instalação. af_08/2021 | 2 | UN | 54.07 | 54.07 | 25% | 67.5875 | 135.18 |  | 1 | Única | 2 | 135.18
Serviço | 22.5 | Outros | 92688-SINAPI | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 53 | M | 50.47 | 50.47 | 25% | 63.0875 | 3343.77 |  | 1 | Única | 53 | 3343.77
Serviço | 22.6 | Outros | 92705-SINAPI | Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 1 | UN | 49.54 | 49.54 | 25% | 61.925 | 61.93 |  | 1 | Única | 1 | 61.93
Serviço | 22.7 | Composição | FNDE 301 | Cap ou taMpao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3/4" | 1 | UN | 16.77 | 16.77 | 25% | 20.9625 | 20.96 |  | 1 | Única | 1 | 20.96
Serviço | 22.8 | Outros | 92695-SINAPI | Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 8 | UN | 26.6 | 26.6 | 25% | 33.25 | 266 |  | 1 | Única | 8 | 266
Serviço | 22.9 | Composição | FNDE 260 | Mangueira para gas - glp | 4 | UN | 32.6 | 32.6 | 25% | 40.75 | 163 |  | 1 | Única | 4 | 163
Serviço | 22.10 | Outros | 97548-SINAPI | Curva 45 graus, em aço, conexão soldada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 2 | UN | 50.05 | 50.05 | 25% | 62.5625 | 125.12 |  | 1 | Única | 2 | 125.12
Serviço | 22.11 | Outros | 97549-SINAPI | Curva 90 graus, em aço, conexão soldada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 6 | UN | 50.05 | 50.05 | 25% | 62.5625 | 375.36 |  | 1 | Única | 6 | 375.36
Serviço | 22.12 | Outros | 97547-SINAPI | Curva 90 graus, em aço, conexão soldada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 2 | UN | 33.02 | 33.02 | 25% | 41.275 | 82.56 |  | 1 | Única | 2 | 82.56
Serviço | 23.1 | Composição | FNDE 39 | Conjunto de mastro p/ três bandeiras e pedestal | 1 | UN | 25022.54 | 25022.54 | 25% | 31278.175 | 31278.18 |  | 1 | Única | 1 | 31278.18
Serviço | 23.2 | Composição | FNDE 40 | Bancada de granito cinza andorinha, inclusive passa pratos, espessura 2 cm - fornecimento e instalação | 64.53 | M2 | 458.19 | 458.19 | 25% | 572.7375 | 36958.91 |  | 1 | Única | 64.53 | 36958.9122
Serviço | 23.3 | Composição | FNDE 46 | Banco de granito cinza andorinha, espessura 2 cm - fornecimento e instalação | 2.21 | M2 | 458.19 | 458.19 | 25% | 572.7375 | 1265.76 |  | 1 | Única | 2.21 | 1265.7554
Serviço | 23.4 | Composição | FNDE 47 | Prateleira de granito cinza andorinha, espessura 2 cm - fornecimento e instalação | 53.79 | M2 | 395.03 | 395.03 | 25% | 493.7875 | 26560.96 |  | 1 | Única | 53.79 | 26560.9641
Serviço | 23.5 | Composição | FNDE 48 | Escaninhos e pratelerias em mdf, revestidos em laminado melamínico | 96.67 | M2 | 204.02 | 204.02 | 25% | 255.025 | 24653.75 |  | 1 | Única | 96.67 | 24653.7501
Serviço | 23.6 | Outros | 101965-SINAPI | Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020 | 135.6 | M | 85.07 | 85.07 | 25% | 106.3375 | 14419.7 |  | 1 | Única | 135.6 | 14419.704
Serviço | 23.7 | Composição | FNDE 351 | Peitoril em granito cinza andorinha, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo - chuveiro. | 8.45 | M | 85.07 | 85.07 | 25% | 106.3375 | 898.57 |  | 1 | Única | 8.45 | 898.573
Serviço | 23.8 | Outros | 100861-SINAPI | Suporte mão francesa em aço, abas iguais 30 cm, capacidade minima 60 Kg, branco - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 301 | UN | 37.09 | 37.09 | 25% | 46.3625 | 13954.36 |  | 1 | Única | 301 | 13954.36
Serviço | 23.9 | Outros | 99856-SINAPI | Barra de apoio em inox, diametro minimo 3 cm, em aço inox | 23.86 | M | 217.44 | 217.44 | 25% | 271.8 | 6485.15 |  | 1 | Única | 23.86 | 6485.148
Serviço | 23.10 | Composição | FNDE 51 | Banco de concreto sem encosto, dim. 2,50 x 0,60 m | 5.44 | M2 | 644.24 | 644.24 | 25% | 805.3 | 4380.83 |  | 1 | Única | 5.44 | 4380.832
Serviço | 23.11 | Outros | 105001-SINAPI | RaMpa de acessibilidade para acesso a edificações com inclinação de 8,33% em concreto moldado in loco, com largura de 1,50m, fck 25Mpa, não armada, com junta a cada 2m com corte à seco. af_03/2024_pa | 3.15 | M | 1778.08 | 1778.08 | 25% | 2222.6 | 7001.19 |  | 1 | Única | 3.15 | 7001.19
Serviço | 24.1 | Outros | 96521-SINAPI | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 | 109.2 | M3 | 45.41 | 45.41 | 25% | 56.7625 | 6198.19 |  | 1 | Única | 109.2 | 6198.192
Serviço | 24.2 | Outros | 96525-SINAPI | Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 | 48.36 | M3 | 60 | 60 | 25% | 75 | 3627 |  | 1 | Única | 48.36 | 3627
Serviço | 24.3 | Outros | 101616-SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020 | 270.39 | M2 | 7.48 | 7.48 | 25% | 9.35 | 2528.15 |  | 1 | Única | 270.39 | 2528.1465
Serviço | 24.4 | Outros | 104740-SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria e coMpactador de solos de percussão. af_08/2023 | 136.37 | M3 | 31.53 | 31.53 | 25% | 39.4125 | 5374.34 |  | 1 | Única | 136.37 | 5374.3417
Serviço | 24.5 | Outros | 96621-SINAPI | Lastro com material granular, aplicação em blocos de coroamento, espessura de *5 cm*. af_01/2024 | 5.46 | M3 | 292.91 | 292.91 | 25% | 366.1375 | 1999.12 |  | 1 | Única | 5.46 | 1999.1244
Serviço | 24.6 | Outros | 96619-SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024 | 109.2 | M2 | 41.11 | 41.11 | 25% | 51.3875 | 5611.79 |  | 1 | Única | 109.2 | 5611.788
Serviço | 24.7 | Outros | 96535-SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 | 83.33 | M2 | 153.11 | 153.11 | 25% | 191.3875 | 15948.53 |  | 1 | Única | 83.33 | 15948.5287
Serviço | 24.8 | Outros | 104918-SINAPI | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 | 3050.79 | KG | 17.35 | 17.35 | 25% | 21.6875 | 66171.64 |  | 1 | Única | 3050.79 | 66171.6351
Serviço | 24.9 | Outros | 104919-SINAPI | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 | 250.16 | KG | 15.48 | 15.48 | 25% | 19.35 | 4840.6 |  | 1 | Única | 250.16 | 4840.596
Serviço | 24.10 | Outros | 104916-SINAPI | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 | 64.42 | KG | 20.05 | 20.05 | 25% | 25.0625 | 1614.37 |  | 1 | Única | 64.42 | 1614.3652
Serviço | 24.11 | Outros | 96558-SINAPI | Concretagem de sapata, fck 30 Mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 | 13.55 | M3 | 884.22 | 884.22 | 25% | 1105.275 | 14976.54 |  | 1 | Única | 13.55 | 14976.544
Serviço | 24.12 | Outros | 96621-SINAPI | Lastro com material granular, aplicação em blocos de coroamento, espessura de *5 cm*. af_01/2024 | 8.06 | M3 | 292.91 | 292.91 | 25% | 366.1375 | 2951.09 |  | 1 | Única | 8.06 | 2951.0884
Serviço | 24.13 | Outros | 96619-SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024 | 161.19 | M2 | 41.11 | 41.11 | 25% | 51.3875 | 8283.55 |  | 1 | Única | 161.19 | 8283.5541
Serviço | 24.14 | Outros | 96536-SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 | 101.8 | M2 | 75.83 | 75.83 | 25% | 94.7875 | 9649.62 |  | 1 | Única | 101.8 | 9649.622
Serviço | 24.15 | Outros | 104918-SINAPI | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 | 98.86 | KG | 17.35 | 17.35 | 25% | 21.6875 | 2144.27 |  | 1 | Única | 98.86 | 2144.2734
Serviço | 24.16 | Outros | 104919-SINAPI | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 | 199.64 | KG | 15.48 | 15.48 | 25% | 19.35 | 3863.03 |  | 1 | Única | 199.64 | 3863.034
Serviço | 24.17 | Outros | 104920-SINAPI | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024 | 134.51 | KG | 13.16 | 13.16 | 25% | 16.45 | 2212.69 |  | 1 | Única | 134.51 | 2212.6895
Serviço | 24.18 | Outros | 104916-SINAPI | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 | 210.09 | KG | 20.05 | 20.05 | 25% | 25.0625 | 5264.86 |  | 1 | Única | 210.09 | 5264.8554
Serviço | 24.19 | Outros | 96557-SINAPI | Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 Mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 | 7.64 | M3 | 846.23 | 846.23 | 25% | 1057.7875 | 8081.52 |  | 1 | Única | 7.64 | 8081.5156
Serviço | 24.20 | Outros | 92443-SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020 | 94.62 | M2 | 57.5 | 57.5 | 25% | 71.875 | 6801.29 |  | 1 | Única | 94.62 | 6801.2856
Serviço | 24.21 | Outros | 92762-SINAPI | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | 290.24 | KG | 13.49 | 13.49 | 25% | 16.8625 | 4893.45 |  | 1 | Única | 290.24 | 4893.4464
Serviço | 24.22 | Outros | 92759-SINAPI | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | 374.9 | KG | 16.94 | 16.94 | 25% | 21.175 | 7940.38 |  | 1 | Única | 374.9 | 7940.382
Serviço | 24.23 | Composição | FNDE 239 | Concretagem de pilares, fck = 30 Mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. | 4.52 | M3 | 786.59 | 786.59 | 25% | 983.2375 | 4444.24 |  | 1 | Única | 4.52 | 4444.2448
Serviço | 24.24 | Outros | 92479-SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizações. af_09/2020 | 91.62 | M2 | 75.91 | 75.91 | 25% | 94.8875 | 8693.82 |  | 1 | Única | 91.62 | 8693.8218
Serviço | 24.25 | Outros | 92761-SINAPI | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | 266.04 | KG | 15.1 | 15.1 | 25% | 18.875 | 5022.84 |  | 1 | Única | 266.04 | 5022.8352
Serviço | 24.26 | Outros | 92762-SINAPI | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | 28.28 | KG | 13.49 | 13.49 | 25% | 16.8625 | 476.8 |  | 1 | Única | 28.28 | 476.8008
Serviço | 24.27 | Outros | 92759-SINAPI | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | 128.75 | KG | 16.94 | 16.94 | 25% | 21.175 | 2726.93 |  | 1 | Única | 128.75 | 2726.925
Serviço | 24.28 | Composição | FNDE 240 | Concretagem de vigas e lajes, fck=30 Mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. | 4.75 | M3 | 787.41 | 787.41 | 25% | 984.2625 | 4675.24 |  | 1 | Única | 4.75 | 4675.235
Serviço | 24.29 | Composição | FNDE 172 | Impermeabilização de viga baldrame com emulsão asfáltica, 2 demãos | 127.25 | M2 | 42.28 | 42.28 | 25% | 52.85 | 6725.16 |  | 1 | Única | 127.25 | 6725.1625
Serviço | 24.30 | Outros | 103324-SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | 374.87 | M2 | 73.08 | 73.08 | 25% | 91.35 | 34244.37 |  | 1 | Única | 374.87 | 34244.3745
Serviço | 24.31 | Outros | 93200-SINAPI | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga. af_03/2024 | 176.95 | M | 13.01 | 13.01 | 25% | 16.2625 | 2877.21 |  | 1 | Única | 176.95 | 2877.207
Serviço | 24.32 | Composição | FNDE 176 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto externas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. - externo | 374.87 | M2 | 7.56 | 7.56 | 25% | 9.45 | 3542.52 |  | 1 | Única | 374.87 | 3542.5215
Serviço | 24.33 | Composição | FNDE 177 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto externas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. - interno | 374.87 | M2 | 7.56 | 7.56 | 25% | 9.45 | 3542.52 |  | 1 | Única | 374.87 | 3542.5215
Serviço | 24.34 | Composição | FNDE 178 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos - revestimento interno (sem presença de vãos), espessura de 25 mm | 374.87 | M2 | 43.23 | 43.23 | 25% | 54.0375 | 20257.97 |  | 1 | Única | 374.87 | 20257.9748
Serviço | 24.35 | Composição | FNDE 179 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos - revestimento externo (sem presença de vãos), espessura de 25 mm | 374.87 | M2 | 43.23 | 43.23 | 25% | 54.0375 | 20257.97 |  | 1 | Única | 374.87 | 20257.9748
Serviço | 24.36 | Outros | 101979-SINAPI | Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. af_11/2020 | 110.1 | M | 41.65 | 41.65 | 25% | 52.0625 | 5731.81 |  | 1 | Única | 110.1 | 5731.806
Serviço | 24.37 | Composição | FNDE 196 | Pintura látex acrílica, sobre reboco liso, cor cinza claro, aplicação manual em paredes, duas demãos | 374.87 | M2 | 16.84 | 16.84 | 25% | 21.05 | 7891.01 |  | 1 | Única | 374.87 | 7891.0135
Serviço | 24.38 | Composição | FNDE 352 | Pintura látex acrílica, sobre reboco liso, cor cinza claro, aplicação manual em paredes, duas demãos - face externa muro | 374.87 | M2 | 16.84 | 16.84 | 25% | 21.05 | 7891.01 |  | 1 | Única | 374.87 | 7891.0135
Serviço | 25.1 | Composição | FNDE 602 | Limpeza grossa de obra | 1545.99 | M2 | 17.62 | 17.62 | 25% | 22.025 | 34058.16 |  | 1 | Única | 1545.99 | 34058.1597
Serviço | 25.2 | Composição | FNDE 601 | Limpeza fina de obra | 1545.99 | M2 | 9.23 | 9.23 | 25% | 11.5375 | 17840.72 |  | 1 | Única | 1545.99 | 17840.7246
Serviço | 25.3 | Composição | FNDE 560 | Fornecimento e instalação de placa de inauguração em aço inox - 500 x 700 mm | 1 | UN | 1378.15 | 1378.15 | 25% | 1722.6875 | 1722.69 |  | 1 | Única | 1 | 1722.69
[15 empty] | Total: | #REF!
[15 empty] | Valor não utilizado (QCI): | #REF!

## CFF-BM
Número | Macrosserviço | Parcela | Percentual Parcela
1 | Serviços Preliminares | 2 | 100%
2 | Movimento de Terra para Fundações | 2 | 100%
3 | Fundações | 2 | 40%
|  | 3 | 30%
|  | 4 | 30%
4 | Superestrutura | 4 | 40%
|  | 5 | 30%
|  | 6 | 30%
5 | Sistema de Vedação Vertical | 4 | 70%
|  | 5 | 30%
6 | Esquadrias | 5 | 50%
|  | 6 | 50%
7 | Sistemas de Cobertura | 5 | 50%
|  | 6 | 50%
8 | Impermeabilização | 3 | 50%
|  | 4 | 50%
9 | Revestimentos Interno e Externo | 7 | 60%
|  | 8 | 20%
|  | 9 | 20%
10 | Sistemas de Pisos | 5 | 50%
|  | 6 | 50%
11 | Pinturas e Acabamentos | 7 | 60%
|  | 8 | 20%
|  | 9 | 20%
12 | Instalações de Água Fria | 5 | 50%
|  | 6 | 50%
13 | Instalações de Águas Pluviais | 4 | 20%
|  | 5 | 20%
|  | 6 | 60%
14 | Instalações de Esgoto Sanitário | 4 | 20%
|  | 5 | 20%
|  | 6 | 60%
15 | Louças, Acessórios e Metais | 8 | 50%
|  | 9 | 50%
16 | Instalações de Proteção Contra Incêndio | 4 | 20%
|  | 5 | 20%
|  | 6 | 60%
17 | Instalações Elétricas | 5 | 30%
|  | 9 | 70%
18 | Instalações de Cabeamento Estruturado | 12 | 100%
19 | Instalações do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (spda) | 7 | 30%
|  | 8 | 30%
|  | 9 | 40%
20 | Instalações de Climatização | 9 | 100%
21 | Instalações de Exaustão Mecânica | 9 | 100%
22 | Instalações de Gás Combustível | 8 | 100%
23 | Serviços Complementares | 11 | 100%
24 | Fechamento - Muro | 5 | 100%
25 | Serviços Finais | 12 | 100%